MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÓM	4

1. Các thành viên Nhóm 4	4

2. Phân công các thành viên	5

3. Quá trình Họp và làm việc của các thành viên trong nhóm	5

PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	5

1. Tên dự án	5

2. Mục đích và mục tiêu của dự án	6

2.1. Mục đích	6

2.2. Mục tiêu cụ thể	6

3. Phạm vi và quy mô của dự án	6

3.1. Phạm vi nghiệp vụ	6

3.2. Phạm vi triển khai	7

3.3. Ngoài phạm vi dự án	7

3.4. Quy mô dự án	7

4. Các đơn vị có liên quan đến dự án	8

PHẦN III: QUẢN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN	9

1. Lập kế hoạch tổng thể cho dự án	9

1.1. Định hướng vòng đời phát triển	9

1.2. Nguyên tắc lập kế hoạch	9

1.3. WBS sơ bộ của dự án	9

1.4. Kế hoạch tổng thể theo giai đoạn	10

Bảng 3.3. Kế hoạch tổng thể theo giai đoạn	11

1.5. Kiểm soát thay đổi kế hoạch	11

2. Chi tiết kế hoạch cho từng bộ phận, nhân sự	11

2.1. Công việc cần phối hợp giữa nhiều vai trò	11

2.2.3. Nhịp báo cáo quản lý dự án	12

2.2. Công việc tuần kế tiếp sau họp lần 1	12

PHẦN IV: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	13

1. Lập tổng dự toán cho dự án	13

2. Chi tiết dự toán cho dự án	14

2.1. Cơ cấu chi phí nhân sự	14

2.2. Cơ cấu chi phí công nghệ và vận hành	14

2.3. Nguyên tắc theo dõi chi phí	14

2.4. Cơ sở kiểm soát ngân sách	14

PHẦN V: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC	15

1. Lập danh sách nhân sự tham gia dự án	15

2. Thông tin chung từng nhân sự tham gia dự án	15

Project Manager (PM): Lê Văn Huy	15

Business Analyst (BA): Nguyễn Đức Hồng Minh	15

Developer Backend (Dev BE): Trần Sơn Duy	15

Developer Frontend (Dev FE): Phạm Đức Vượng	15

Tester / QA: Triệu Việt Anh	16

2.1. Nguyên tắc phối hợp nhân sự	16

2.2. Ma trận trách nhiệm tổng hợp	16

2.2. Ma trận trách nhiệm RACI (tóm tắt theo biên bản họp lần 1)	17

2.2.1. Nguyên tắc đọc và sử dụng ma trận RACI	18

2.2.2. Cơ chế phối hợp và xử lý vướng mắc	18

2.3. Nhu cầu tuyển bổ sung / nguồn lực ngoài nhóm	19

2.4. Phân bổ nguồn lực theo giai đoạn	19

2.5. Theo dõi khả dụng của nguồn lực	19

PHẦN VI: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI DỰ ÁN	20

1. Khảo sát và thu thập thông tin	20

1.1. Trạng thái và phạm vi khảo sát	20

1.2. Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin	20

1.3. Danh mục quy trình nghiệp vụ cần khảo sát	21

1.4. Luồng nghiệp vụ tổng thể và các bước cần xác minh	21

1.5. Stakeholder và thông tin cần thu thập	22

1.6. Đầu ra của bước khảo sát và thu thập thông tin	22

1.7. Nguyên tắc sử dụng kết quả khảo sát trong báo cáo	22

2. Phân tích	22

2.1. Mục tiêu và phương pháp phân tích	22

2.2. Phân tích yêu cầu chức năng	23

2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng	23

2.4. Business Rules và Constraints	24

2.5. Actor của hệ thống	24

2.6. Use Case List	24

2.7. Use Case Diagram tổng thể	26

2.8. Đặc tả Use Case ở mức mô tả	26

2.9. SRS và tiêu chí nghiệm thu ở mức phân tích	27

2.10. Ma trận truy xuất và các nội dung cần xác nhận	27

2.11. Kết quả và tiêu chí hoàn thành bước phân tích	28

3. Thiết kế	28

3.1. Mục tiêu thiết kế	28

3.2. Kiến trúc dự kiến	28

3.3. Thiết kế CSDL và API	28

3.4. Thiết kế giao diện	34

3.5. Mốc CDR	34

4. Lập trình	34

4.1. Tổ chức phát triển	34

4.2. Backend ( thiết kế chi tiết , viết ra 1 tài liệu riêng, fe, csdl cũng vậy)	34

4.3. Frontend	34

4.4. Kiểm soát chất lượng code	34

5. Kiểm thử	34

5.1. Mục tiêu kiểm thử	34

5.2. Các mức kiểm thử	35

5.3. Test Plan	35

5.4. Quản lý lỗi	35

6. Cài đặt và triển khai	35

6.1. Môi trường	35

6.2. Các bước triển khai dự kiến	35

6.3. Kiểm soát rủi ro tích hợp	36

7. Đào tạo và chuyển giao công nghệ	36

7.1. Đối tượng đào tạo	36

7.2. Tài liệu chuyển giao	36

7.3. Tiêu chí hoàn thành giai đoạn	36

7.4. Bảng kiểm chuyển giao	36

7.5. Kết nối giữa triển khai và quản lý dự án	37

PHẦN VII: GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN	38

1. Nhật ký thi công dự án	38

2. Nhật ký giám sát thi công dự án	38

PHẦN VIII: QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN	38

1. Các rủi ro truyền thống	38

2. Các rủi ro của dự án	40

2.1. Xác định rủi ro	40

2.2. Đánh giá và xếp hạng rủi ro (Top 10)	41

2.3. Kế hoạch đáp ứng rủi ro	42

3. Các rủi ro bất khả kháng	44

4. Quy trình và trách nhiệm quản lý rủi ro	45

5. Tiêu chí đánh giá rủi ro	46

6. Đưa hoạt động giảm nhẹ vào kế hoạch dự án	47

7. Theo dõi và kiểm soát rủi ro	48

8. Kiểm soát thay đổi và quản lý cấu hình	48

PHẦN IX: SẢN PHẨM NỘP	50

PHẦN X: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	51

# PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÓM

## 1. Các thành viên Nhóm 4

| STT | Họ và tên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Văn Huy | Project Manager (PM) | Điều phối tiến độ, phạm vi, ngân sách, RACI, rủi ro, họp và nghiệm thu. |
| 2 | Nguyễn Đức Hồng Minh | Business Analyst (BA) | Khảo sát nghiệp vụ du lịch, SRS, Use Case, User Manual và hỗ trợ UAT. |
| 3 | Trần Sơn Duy | Developer Backend (Dev BE) | Kiến trúc hệ thống, ERD, RESTful API, AI Engine, Google Maps API và VNPay Gateway. |
| 4 | Phạm Đức Vượng | Developer Frontend (Dev FE) | UI/UX Figma, Web Portal, Admin Dashboard và hiển thị bản đồ số. |
| 5 | Triệu Việt Anh | Tester / QA | Test Plan, Test Cases, kiểm thử chức năng/tích hợp/chịu tải và Bug Log. |

Bảng 1.1. Danh sách thành viên và vai trò trong dự án

Nhóm dự án gồm 05 thành viên. Việc phân công được xây dựng theo các vai trò chính của một dự án phần mềm gồm quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, phát triển Backend, phát triển Frontend và kiểm thử chất lượng. Cách tổ chức này được ghi nhận trong biên bản họp khởi động lần 1 và là cơ sở để nhóm xây dựng ma trận trách nhiệm RACI.

## 2. Phân công các thành viên

Phân công nhân sự được thực hiện theo hướng mỗi thành viên có một trách nhiệm chính, đồng thời phối hợp với các vai trò liên quan tại những công việc có tính phụ thuộc. PM giữ vai trò điều phối và chịu trách nhiệm tổng thể; BA là đầu mối nghiệp vụ; Dev BE và Dev FE thực hiện phần phát triển; QA chịu trách nhiệm kiểm thử và quản lý chất lượng.

| Vai trò | Nhiệm vụ chính | Đầu ra kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| PM | Lập và theo dõi kế hoạch; điều phối nhóm; RACI; rủi ro; họp; nghiệm thu. | Project Charter, WBS, kế hoạch, biên bản họp, báo cáo tiến độ, hồ sơ nghiệm thu. |
| BA | Khảo sát nghiệp vụ; phỏng vấn; SRS; Use Case; hỗ trợ UAT. | Tài liệu khảo sát, SRS, đặc tả nghiệp vụ, kịch bản UAT. |
| Dev BE | Kiến trúc; ERD; API; module lõi; tích hợp AI, Map, Payment. | ERD, Swagger/API, mã nguồn Backend, tích hợp dịch vụ. |
| Dev FE | UI/UX; Figma; Web Portal; Admin Dashboard; Map UI. | Prototype, giao diện Web, Dashboard, màn hình bản đồ. |
| QA | Test Plan; Test Cases; Functional/Integration/Performance; Bug Log. | Kế hoạch kiểm thử, bộ Test Case, Bug Log, báo cáo kết quả. |

Bảng 1.2. Phân công nhiệm vụ theo vai trò

## 3. Quá trình Họp và làm việc của các thành viên trong nhóm

# PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

## 1. Tên dự án

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng Phần mềm Quản lý Du lịch và Lữ hành Thông minh.

Tên thương mại của sản phẩm: SmartTour System.

Dự án hướng tới xây dựng một phần mềm Web phục vụ số hóa các quy trình điều hành và kinh doanh dịch vụ lữ hành, tích hợp AI, bản đồ số và phân tích dữ liệu. Hệ thống được định hướng hỗ trợ quản lý tour, khách hàng, đặt dịch vụ, điều hành, thanh toán và chăm sóc khách hàng.

## 2. Mục đích và mục tiêu của dự án

### 2.1. Mục đích

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống phần mềm toàn diện trên nền tảng Web để số hóa toàn trình các quy trình điều hành và kinh doanh dịch vụ lữ hành, giảm sự phụ thuộc vào bảng tính hoặc sổ sách thủ công, hỗ trợ tăng năng suất của nhân sự lữ hành và nâng cao trải nghiệm của du khách trước, trong và sau chuyến đi.

### 2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Quản lý danh mục tour đa dạng, quản lý chi tiết lịch trình, bảng giá dịch vụ và kiểm soát số chỗ khả dụng theo thời gian thực.

2. Quản lý thông tin khách hàng và lịch sử tương tác, phân nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

3. Cung cấp cổng đặt tour trực quan cho phép khách hàng tra cứu, chọn tour, đặt giữ chỗ và thanh toán trực tuyến.

4. Ứng dụng bản đồ số để hiển thị lộ trình di chuyển, các điểm dừng, điểm tham quan và theo dõi tọa độ GPS thực tế của đoàn tour.

5. Tích hợp AI với engine gợi ý tour cá nhân hóa dựa trên hồ sơ, sở thích và ngân sách; đồng thời có chatbot hỗ trợ tư vấn/chăm sóc khách hàng.

6. Số hóa nghiệp vụ điều hành tour, bao gồm phân công hướng dẫn viên, điều phối phương tiện và quản lý quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ.

7. Tích hợp cổng thanh toán điện tử an toàn, tự động sinh mã QR, hỗ trợ đối soát giao dịch và gửi hóa đơn điện tử kèm vé tour.

8. Cung cấp Dashboard báo cáo và phân tích dữ liệu hỗ trợ theo dõi doanh thu, tỷ lệ lấp chỗ tour và xu hướng du lịch.

9. Hướng tới giảm sai sót thông tin đặt tour xuống dưới 1% và tiết kiệm ít nhất 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính và điều hành tour so với cách làm thủ công.

## 3. Phạm vi và quy mô của dự án

### 3.1. Phạm vi nghiệp vụ

| STT | Phân hệ | Nội dung trong phạm vi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý Tour & Dịch vụ | CRUD tour; hành trình theo ngày; bảng giá theo mùa; tình trạng chỗ; danh mục đối tác cung ứng như khách sạn, hãng xe, điểm tham quan. |
| 2 | Khách hàng (CRM) & Đặt tour (Booking) | Đăng ký/đăng nhập; tra cứu và lọc tour; giỏ hàng; đặt chỗ trực tuyến; quản lý danh sách hành khách đoàn. |
| 3 | Bản đồ số (GIS) | Hiển thị đường đi của tour, điểm tham quan và định vị GPS lộ trình thời gian thực. |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo (AI Engine) | Gợi ý gói tour phù hợp; trợ lý ảo Chatbot AI hỗ trợ tư vấn và chăm sóc khách hàng 24/7. |
| 5 | Điều hành & Phân bổ dịch vụ | Quản lý lịch công tác của HDV; điều phối phương tiện; quản lý voucher đặt cọc dịch vụ đối tác. |
| 6 | Thanh toán trực tuyến | Tích hợp trung gian thanh toán VNPay/MoMo; xử lý QR/thẻ; sinh hóa đơn điện tử. |
| 7 | Báo cáo & Phân tích dữ liệu (BI Dashboard) | Doanh thu, lợi nhuận, biểu đồ lượng khách, tỷ lệ đặt tour thành công và báo cáo xu hướng du lịch. |
| 8 | Quản trị hệ thống & Phân quyền | Quản trị danh mục, phân quyền theo vai trò Admin, Điều hành, Kinh doanh, HDV và Khách hàng. |

Bảng 2.1. Tám phân hệ chức năng cốt lõi của SmartTour

### 3.2. Phạm vi triển khai

Phần mềm được định hướng triển khai dưới dạng Web Application có responsive để sử dụng trên máy tính. Dữ liệu tour, địa điểm du lịch và khách hàng được định hướng sử dụng tập dữ liệu thực tế tại thị trường du lịch Việt Nam kết hợp các dịch vụ điện toán đám mây.

### 3.3. Ngoài phạm vi dự án

• Không tự phát triển hệ thống trung gian thanh toán ngân hàng độc lập; chỉ tích hợp cổng thanh toán sẵn có thông qua API của VNPay/MoMo.

• Không sản xuất hoặc lắp đặt thiết bị GPS rời chuyên dụng trên ô tô; tận dụng GPS trên điện thoại thông minh của hướng dẫn viên.

• Không quản lý nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa kỹ thuật vật lý của phương tiện xe du lịch.

• Không xử lý thủ tục cấp visa xuất nhập cảnh quốc tế hoặc các thủ tục ngoại giao pháp lý ngoài khuôn khổ phần mềm quản lý du lịch.

### 3.4. Quy mô dự án

| Nhóm quy mô | Chỉ tiêu đã thống nhất |
| --- | --- |
| Nghiệp vụ | 50–100 tuyến tour mẫu trên toàn quốc |
| Đặt tour | 200–500 lượt đặt tour/tháng |
| Khách hàng | 1.000–3.000 khách du lịch |
| Đối tác | Khoảng 30 đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú và vận chuyển |
| Người dùng | Khoảng 50 nhân viên nội bộ và vài nghìn người dùng vãng lai |
| Kiến trúc | Client–Server; Frontend React/Next.js; Backend RESTful API Node.js/Java Spring Boot; CSDL PostgreSQL/MySQL |
| Tích hợp | Google Maps Platform API; OpenAI/Gemini API; VNPay Sandbox; SendGrid Email Service |
| Triển khai | Cloud/Docker; mục tiêu thời gian phản hồi API trung bình dưới 500ms |

Bảng 2.2. Quy mô nghiệp vụ và kỹ thuật của dự án

## 4. Các đơn vị có liên quan đến dự án

| Stakeholder | Đối tượng/Vai trò | Mối quan tâm / trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Đại diện doanh nghiệp du lịch hợp tác | Phê duyệt chủ trương, thẩm định đề tài và nghiệm thu sản phẩm. |
| Khách hàng / End Users | Lãnh đạo, Điều hành, Kinh doanh, CSKH, HDV, khách du lịch | Sử dụng và đánh giá hệ thống theo từng vai trò nghiệp vụ. |
| Project Manager | Lê Văn Huy | Điều phối phạm vi, tiến độ, ngân sách, nhân sự, rủi ro và họp báo cáo. |
| Performing Organization | Nhóm 5 thành viên | Thực hiện phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao. |
| Đối tác dịch vụ | Khách sạn, hãng xe, điểm tham quan | Nguồn dịch vụ được quản lý và phân bổ trong nghiệp vụ điều hành. |
| Nhà cung cấp tích hợp | Google Maps, OpenAI/Gemini, VNPay/MoMo, SendGrid | Cung cấp API/dịch vụ bên ngoài theo phạm vi tích hợp. |

Bảng 2.3. Danh sách các bên liên quan

# PHẦN III: QUẢN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

## 1. Lập kế hoạch tổng thể cho dự án

### 1.1. Định hướng vòng đời phát triển

Biên bản họp lần 1 thống nhất sử dụng mô hình vòng đời Waterfall. Lý do được nhóm đưa ra gồm: nghiệp vụ lữ hành có tính tuần tự và quy chuẩn; dự án có ràng buộc thời gian và chi phí; đồng thời việc tích hợp AI, bản đồ số và cổng thanh toán cần đặc tả kiến trúc, CSDL và API chặt chẽ trước khi lập trình.

| Giai đoạn | Nội dung chính | Mốc / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Xác định yêu cầu | Khảo sát, tổng hợp yêu cầu, xác lập Project Charter và SRS. | Project Charter; SRS được phê duyệt (SRR). |
| 2. Phân tích & Thiết kế | Kiến trúc, ERD, Swagger API, Wireframe/Figma. | Tài liệu thiết kế; milestone CDR. |
| 3. Lập trình & Tích hợp | Frontend, Backend, module lõi và tích hợp AI/Map/Payment. | Source code và các module tích hợp. |
| 4. Kiểm thử hệ thống | Functional, integration với API bên thứ ba, performance và security theo kế hoạch QA. | Test Plan, Test Cases, Bug Log, kết quả kiểm thử. |
| 5. Chuyển đổi, Nghiệm thu & Triển khai | Staging/cloud, UAT, bàn giao sản phẩm. | Biên bản UAT, hồ sơ bàn giao. |
| 6. Vận hành & Bảo trì sau bàn giao | Theo dõi, sửa lỗi phát sinh và đóng gói hồ sơ dự án. | Gói mã nguồn, hồ sơ và tài liệu bảo trì. |

Bảng 3.1. Vòng đời Waterfall áp dụng cho SmartTour

### 1.2. Nguyên tắc lập kế hoạch

• Phạm vi được xác định trước bằng 8 phân hệ cốt lõi và danh sách ngoài phạm vi để hạn chế mở rộng không kiểm soát.

• Các công việc được tổ chức theo vai trò và đầu ra, tạo liên kết giữa WBS, RACI, tiến độ và chi phí.

• Các thành phần tích hợp có rủi ro cao như AI, GIS/GPS và thanh toán cần có PoC sớm theo kết luận cuộc họp lần 1.

• QA tham gia từ sớm qua Test Plan và Test Case, thay vì chỉ kiểm thử ở cuối dự án.

• Các mốc SRR và CDR được dùng làm điểm kiểm soát trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

### 1.3. WBS sơ bộ của dự án

| Mã WBS | Gói công việc | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo & lập kế hoạch | Project Charter; SOW; WBS; RACI; kế hoạch tổng thể. |
| 2 | Khảo sát & yêu cầu | Khảo sát nghiệp vụ; phỏng vấn; SRS; phê duyệt SRR. |
| 3 | Phân tích & thiết kế | Kiến trúc; ERD; Figma; Swagger; CDR. |
| 4 | Lập trình Backend | Base source; Auth; Core API; module Tour và nghiệp vụ. |
| 5 | Lập trình Frontend | Web Portal; Admin Dashboard; hiển thị dữ liệu. |
| 6 | Tích hợp AI | Gợi ý tour; Chatbot CSKH. |
| 7 | Tích hợp GIS/GPS | Bản đồ số; hiển thị tuyến; GPS Tracking. |
| 8 | Tích hợp Payment | VNPay/MoMo; QR/thẻ; hóa đơn; đối soát. |
| 9 | Kiểm thử | Test Plan; Test Case; functional; integration; performance; regression. |
| 10 | Nghiệm thu & triển khai | Staging/cloud; UAT; Deployment Guide; bàn giao. |
| 11 | Đào tạo & chuyển giao | User Manual; đào tạo người dùng; hoàn thiện hồ sơ. |
| 12 | Đóng gói & bảo trì ban đầu | Theo dõi sau bàn giao; sửa lỗi; đóng gói mã nguồn và tài liệu. |

Bảng 3.2. WBS sơ bộ phục vụ quản lý dự án

### 1.4. Kế hoạch tổng thể theo giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian thực hiện | Thời lượng | Trạng thái / Định hướng tại thời điểm báo cáo | Sản phẩm đầu ra | Mốc đánh giá (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 01/09/2026 – 15/09/2026 | 15 ngày (Tuần 1 – Tuần 2) | Đã thống nhất tại họp lần 1 (Hoàn thành) | Project Charter, SOW, WBS, RACI, Repo GitHub & Bảng Jira | M1 (07/09/2026): Họp Kick-off & Phê duyệt Project Charter |
| Yêu cầu | 16/09/2026 – 18/10/2026 | 33 ngày (Tuần 3 – Tuần 7) | Khảo sát và đặc tả (Hoàn thành) | Biên bản khảo sát, Báo cáo PoC công nghệ, Danh mục yêu cầu, Kịch bản Use Case, SRS chuẩn IEEE 830, SRR | M2 (18/10/2026): Phê duyệt SRS / Đánh giá yêu cầu phần mềm (SRR) |
| Phân tích & thiết kế | 19/10/2026 – 05/11/2026 | 18 ngày (Tuần 8 – Tuần 10) | Kiến trúc, CSDL, UI/UX, API (Hoàn thành) | Sơ đồ kiến trúc phần mềm, ERD, Data Dictionary, Bản thiết kế Figma, Swagger API Specs, CDR | M3 (05/11/2026): Critical Design Review (CDR) & Nghiệm thu Figma/API |
| Lập trình & tích hợp | 06/11/2026 – 31/12/2026 | 56 ngày (Tuần 11 – Tuần 18) | Backend, Frontend, AI, GIS, Payment (Đang triển khai) | Base source code, Source code các module (Tour, CRM, AI, GIS, Payment), Bản tích hợp Full System | M4 (31/12/2026): Đóng băng mã nguồn (Code Freeze) & Bàn giao kiểm thử |
| Kiểm thử | 01/01/2027 – 25/01/2027 | 25 ngày (Tuần 19 – Tuần 22) | QA/QC (Chuẩn bị thực hiện) | Test Plan, 120 Test Cases, Báo cáo kiểm thử chức năng/tích hợp/hiệu năng, Bug Log, Regression | M5 (25/01/2027): Họp tổng kết kiểm thử & Thông qua báo cáo chất lượng |
| Nghiệm thu & triển khai | 26/01/2027 – 22/02/2027 | 28 ngày (Tuần 22 – Tuần 25) | Staging/cloud, UAT (Chuẩn bị thực hiện) | Bộ tài liệu User Manual, Deployment Guide, Biên bản nghiệm thu UAT, Biên bản bàn giao sản phẩm | M6 (05/02/2027): Nghiệm thu UAT có chữ ký xác nhận |
| Vận hành ban đầu | 23/02/2027 – 28/02/2027 | 6 ngày (Tuần 26) | Theo dõi và sửa lỗi (Dự kiến) | Nhật ký giám sát vận hành cloud, Bản vá lỗi (Hotfix), Gói mã nguồn đóng gói, Báo cáo tổng kết dự án | M7 (28/02/2027): Nghiệm thu đóng dự án & Báo cáo bảo vệ trước Hội đồng |

### Bảng 3.3. Kế hoạch tổng thể theo giai đoạn

### 1.5. Kiểm soát thay đổi kế hoạch

Theo định hướng Waterfall, yêu cầu và thiết kế cần được xác định tương đối đầy đủ trước khi lập trình. Vì vậy, một thay đổi làm ảnh hưởng phạm vi, chi phí, kiến trúc hoặc tiến độ phải được xem xét tác động trước khi đưa vào kế hoạch. Trong phạm vi bài tập, PM là đầu mối tổng hợp đề xuất thay đổi; BA phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ; Dev BE/FE phân tích ảnh hưởng kỹ thuật; QA đánh giá ảnh hưởng đến kiểm thử; bên có thẩm quyền phê duyệt được xác định theo RACI.

## 2. Chi tiết kế hoạch cho từng bộ phận, nhân sự

| Vai trò | Mục tiêu công việc | Các hoạt động | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Điều phối toàn dự án | WBS/RACI; theo dõi tiến độ; họp; rủi ro; ngân sách; nghiệm thu. | Kế hoạch, báo cáo, biên bản, hồ sơ nghiệm thu. |
| BA | Yêu cầu & nghiệp vụ | Khảo sát; phỏng vấn; SRS; Use Case; User Manual; UAT. | Tài liệu khảo sát, SRS, kịch bản UAT. |
| Dev BE | Backend & tích hợp | Kiến trúc; ERD; API; Auth; module lõi; AI; Maps; VNPay. | ERD, API, backend source, tích hợp. |
| Dev FE | Frontend & UI | Figma; Web Portal; Admin Dashboard; hiển thị bản đồ. | Prototype và frontend source. |
| QA | Chất lượng | Test Plan; Test Cases; Functional/Integration/Performance; Bug Log; Regression. | Hồ sơ kiểm thử và báo cáo lỗi. |

Bảng 3.4. Kế hoạch nhiệm vụ cho từng bộ phận / nhân sự

### 2.1. Công việc cần phối hợp giữa nhiều vai trò

• Khảo sát nghiệp vụ: BA chủ trì, PM chịu trách nhiệm điều phối; các vai trò kỹ thuật được tham vấn để kiểm tra tính khả thi.

• Thiết kế kiến trúc, ERD và API: Dev BE chịu trách nhiệm thực hiện, PM kiểm soát, BA và Dev FE tham gia tư vấn.

• Prototype UI/UX: Dev FE thực hiện; BA tham gia kiểm tra nghiệp vụ; khách hàng/end-user được tham vấn theo phạm vi.

• Tích hợp AI, GIS/GPS và Payment: Dev BE chịu trách nhiệm chính; Dev FE phối hợp về giao diện; QA tham gia kiểm thử tích hợp.

• UAT và nghiệm thu: BA hỗ trợ kịch bản nghiệp vụ; QA hỗ trợ chất lượng; PM điều phối; khách hàng thực hiện vai trò người đánh giá/nghiệm thu theo RACI.

### 2.2.3. Nhịp báo cáo quản lý dự án

Ở giai đoạn thực thi, PM cần duy trì một nhịp báo cáo thống nhất để kiểm soát tiến độ, phạm vi, vấn đề và rủi ro. Nội dung dưới đây là cơ chế quản trị đề xuất để nhóm áp dụng cho các tuần tiếp theo, dựa trên vai trò PM đã được giao trong biên bản.

| Nội dung báo cáo | Người cung cấp | Người tổng hợp / sử dụng | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiến độ nhiệm vụ | Từng thành viên | PM | So sánh kế hoạch với thực tế. |
| Vấn đề / blocker | Từng thành viên | PM + vai trò chuyên môn | Xử lý trước khi ảnh hưởng mốc. |
| Chất lượng / bug | QA | PM + Dev | Theo dõi lỗi và Regression. |
| Yêu cầu thay đổi | BA | PM | Đánh giá tác động phạm vi, chi phí, tiến độ. |
| Rủi ro | Tất cả vai trò | PM | Cập nhật Risk Register và ứng phó. |

Bảng 3.6. Cơ chế báo cáo quản lý dự án đề xuất

### 2.2. Công việc tuần kế tiếp sau họp lần 1

| Vai trò | Công việc đã thống nhất |
| --- | --- |
| BA (Hồng Minh) | Chủ trì khảo sát và phỏng vấn nghiệp vụ lữ hành. |
| Dev BE (Sơn Duy) | Thực hiện PoC công nghệ bản đồ, AI và cổng thanh toán. |
| Dev FE (Đức Vượng) | Phối hợp PoC công nghệ bản đồ, AI và cổng thanh toán ở phía giao diện/tích hợp hiển thị. |
| QA (Việt Anh) | Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị mẫu Test Plan. |

Bảng 3.5. Kế hoạch công việc tuần tiếp theo sau họp khởi động

# PHẦN IV: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

## 1. Lập tổng dự toán cho dự án

Dự toán chi phí được nhóm thống nhất trong biên bản họp lần 1 với 14 hạng mục, bao gồm nhân sự, hạ tầng, chi phí API, bản quyền công cụ và đào tạo/chuyển giao. Tổng chi phí trước dự phòng là 183.260.000 VNĐ; dự phòng biến động 10% là 18.326.000 VNĐ; tổng kinh phí được ghi nhận làm tròn là 202.000.000 VNĐ.

| STT | Hạng mục | Nhân sự | Thời gian | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu (BA) | 1 người | 20 ngày | 400.000 | 8.000.000 |
| 2 | Thiết kế UI/UX (Figma Prototype) | 1 người | 18 ngày | 420.000 | 7.560.000 |
| 3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống & CSDL (ERD/API) | 1 người | 16 ngày | 500.000 | 8.000.000 |
| 4 | Lập trình Frontend (Web Portal & Admin Dashboard) | 1 người | 50 ngày | 450.000 | 22.500.000 |
| 5 | Lập trình Backend (Core API & Modules) | 1 người | 55 ngày | 520.000 | 28.600.000 |
| 6 | Tích hợp AI (Gợi ý lịch trình & Chatbot) | 1 người | 25 ngày | 500.000 | 12.500.000 |
| 7 | Tích hợp Bản đồ số GIS & GPS Tracking | 1 người | 20 ngày | 480.000 | 9.600.000 |
| 8 | Tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến (VNPay/MoMo) | 1 người | 15 ngày | 480.000 | 7.200.000 |
| 9 | Kiểm thử chất lượng phần mềm (QA/QC) | 1 người | 35 ngày | 380.000 | 13.300.000 |
| 10 | Quản lý dự án (PM) | 1 người | 60 ngày | 550.000 | 33.000.000 |
| 11 | Chi phí hạ tầng Máy chủ Cloud/Hosting |  | 6 tháng | 1.500.000 | 9.000.000 |
| 12 | Chi phí API bản đồ số & Token AI |  | 6 tháng | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 13 | Chi phí Tên miền, SSL, bản quyền công cụ |  |  |  | 6.000.000 |
| 14 | Chi phí Đào tạo, chuyển giao và hoàn thiện tài liệu |  |  |  | 6.000.000 |

Bảng 4.1. Dự toán chi phí chi tiết theo biên bản họp lần 1

| Khoản mục | Giá trị (VNĐ) |
| --- | --- |
| Tổng chi phí trực tiếp và chi phí khác trước dự phòng | 183.260.000 |
| Dự phòng biến động 10% | 18.326.000 |
| Tổng kinh phí tính toán | 201.586.000 |
| Tổng kinh phí dự toán làm tròn theo biên bản | 202.000.000 |

Bảng 4.2. Tổng hợp ngân sách dự án

## 2. Chi tiết dự toán cho dự án

### 2.1. Cơ cấu chi phí nhân sự

Chi phí nhân sự tập trung ở ba nhóm: quản lý dự án; phát triển Backend/Frontend; và phân tích/thiết kế/kiểm thử. Trong dự toán, PM có chi phí 33.000.000 VNĐ; Backend 28.600.000 VNĐ; Frontend 22.500.000 VNĐ; QA/QC 13.300.000 VNĐ. Các hạng mục chuyên sâu AI, GIS/GPS và Payment được tách riêng để thể hiện rõ nguồn lực dành cho các thành phần tích hợp.

### 2.2. Cơ cấu chi phí công nghệ và vận hành

• Cloud/Hosting: 9.000.000 VNĐ theo mức 1.500.000 VNĐ/tháng trong 6 tháng được ghi nhận trong biên bản.

• API bản đồ số và Token AI: 12.000.000 VNĐ theo mức 2.000.000 VNĐ/tháng trong 6 tháng.

• Tên miền, SSL và bản quyền công cụ: 6.000.000 VNĐ.

• Đào tạo, chuyển giao và hoàn thiện tài liệu: 6.000.000 VNĐ.

### 2.3. Nguyên tắc theo dõi chi phí

• Mọi phát sinh làm tăng ngân sách phải được PM ghi nhận và xác định nguyên nhân.

• Phân biệt chênh lệch do thay đổi phạm vi với chênh lệch do thực hiện công việc ban đầu.

• Chi phí API/hạ tầng cần được theo dõi theo thời gian sử dụng thực tế để tránh vượt ngân sách dự toán.

• Dự phòng 10% được coi là khoản đệm cho biến động chứ không phải ngân sách mặc định để sử dụng hết.

• Các thay đổi về phạm vi liên quan AI, GIS/GPS hoặc Payment cần được đánh giá cả chi phí và thời gian.

### 2.4. Cơ sở kiểm soát ngân sách

| Đối tượng kiểm soát | Thông tin theo dõi | Tần suất / thời điểm |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự | Số ngày thực hiện so với số ngày dự toán. | Theo giai đoạn / trước mốc bàn giao. |
| Cloud/Hosting | Thời gian sử dụng và mức chi theo kỳ. | Hàng tháng. |
| API/Token | Mức sử dụng và chi phí phát sinh. | Theo kỳ hoặc khi tích hợp/kiểm thử. |
| Công cụ bản quyền | Khoản thanh toán cố định. | Theo thời điểm phát sinh. |
| Đào tạo/chuyển giao | Chi phí và mức hoàn thành hồ sơ. | Cuối giai đoạn nghiệm thu. |

Bảng 4.3. Khung kiểm soát chi phí

# PHẦN V: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

## 1. Lập danh sách nhân sự tham gia dự án

| STT | Họ và tên | Chức danh dự án | Nhóm công việc chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Văn Huy | PM | Quản lý dự án và điều phối tổng thể |
| 2 | Nguyễn Đức Hồng Minh | BA | Khảo sát, SRS, Use Case, UAT, User Manual |
| 3 | Trần Sơn Duy | Dev BE | Backend, ERD, API, AI, Maps, Payment |
| 4 | Phạm Đức Vượng | Dev FE | Figma, Web Portal, Admin Dashboard, Map UI |
| 5 | Triệu Việt Anh | Tester / QA | Test Plan, Test Case, kiểm thử, Bug Log |

Bảng 5.1. Danh sách nhân sự dự án

Nhân lực kỹ thuật gồm 04 thành viên thực hiện PM, BA, Backend, Frontend và QA; nhóm 05 thành viên chịu trách nhiệm xuyên suốt chu trình từ khởi tạo đến bàn giao theo định hướng được thống nhất tại cuộc họp lần 1.

## 2. Thông tin chung từng nhân sự tham gia dự án

### Project Manager (PM): Lê Văn Huy

Điều phối tiến độ, phạm vi, ngân sách, RACI, rủi ro, họp và nghiệm thu.

• Là đầu mối điều phối tiến độ, phạm vi, ngân sách, nhân sự và rủi ro.

• Chủ trì họp và tổng hợp báo cáo.

• Theo dõi RACI và phối hợp nghiệm thu.

### Business Analyst (BA): Nguyễn Đức Hồng Minh

Khảo sát nghiệp vụ du lịch, SRS, Use Case, User Manual và hỗ trợ UAT.

• Khảo sát quy trình nghiệp vụ lữ hành và phỏng vấn chuyên gia/người dùng.

• Xây dựng SRS, kịch bản Use Case và hỗ trợ UAT.

• Soạn User Manual theo phân công.

### Developer Backend (Dev BE): Trần Sơn Duy

Kiến trúc hệ thống, ERD, RESTful API, AI Engine, Google Maps API và VNPay Gateway.

• Thiết kế kiến trúc tổng thể và mô hình ERD cơ sở dữ liệu.

• Xây dựng RESTful API và các module Backend.

• Thực hiện tích hợp AI Engine, Google Maps API và VNPay Gateway.

### Developer Frontend (Dev FE): Phạm Đức Vượng

UI/UX Figma, Web Portal, Admin Dashboard và hiển thị bản đồ số.

• Thiết kế UI/UX trên Figma.

• Phát triển Web Portal cho khách và Dashboard quản trị điều hành.

• Tích hợp hiển thị bản đồ số ở giao diện.

### Tester / QA: Triệu Việt Anh

Test Plan, Test Cases, kiểm thử chức năng/tích hợp/chịu tải và Bug Log.

• Xây dựng kế hoạch kiểm thử và Test Cases.

• Kiểm thử chức năng, tích hợp, chịu tải theo phạm vi kế hoạch.

• Quản lý Bug Log và phối hợp Regression Test.

### 2.1. Nguyên tắc phối hợp nhân sự

• PM điều phối nhưng không thay thế trách nhiệm chuyên môn của BA, Dev hoặc QA.

• BA là đầu mối nghiệp vụ; các yêu cầu liên quan kỹ thuật cần được Dev BE/FE tư vấn về tính khả thi.

• QA tham gia từ giai đoạn yêu cầu/thiết kế ở mức phù hợp để chuẩn bị tiêu chí kiểm thử và giảm lỗi phát hiện muộn.

• Các hạng mục tích hợp bên thứ ba phải có người phụ trách rõ ràng và có phối hợp giữa Backend, Frontend và QA.

• Khi thay đổi công việc hoặc khối lượng, PM cập nhật kế hoạch và phân công thay vì thay đổi trách nhiệm không được ghi nhận.

### 2.2. Ma trận trách nhiệm tổng hợp

## 2.2. Ma trận trách nhiệm RACI (tóm tắt theo biên bản họp lần 1)

| GĐ | Công việc | Sponsor | KH | PM | BA | BE | FE | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lập SOW, Project Charter | A | C | R | C | I | I | I |
| I | Phê duyệt Charter & bổ nhiệm PM | A | I | R |  |  |  |  |
| I | Lập WBS, RACI và tiến độ | I |  | A/R |  | C | C | C |
| II | Khảo sát nghiệp vụ, phỏng vấn | I | C | A | R |  |  | I |
| II | Xây dựng SRS | A |  | A | R | C |  | C |
| II | Đánh giá/ký duyệt SRS (SRR) | A | C | R | R |  |  |  |
| III | Thiết kế kiến trúc & ERD | A | C | A | C | R | C |  |
| III | Thiết kế Prototype Figma | C | C | A | C |  | R |  |
| III | Thiết kế RESTful API/Swagger | A |  | A | R | C | C | I |
| III | Đánh giá thiết kế quan trọng (CDR) | A | A | A |  | R | R |  |
| IV | Phát triển Base/Auth/Tour lõi | A |  | A |  | R | C |  |
| IV | Phát triển Web Portal/Admin Dashboard | A |  | A |  | C | R |  |
| IV | Tích hợp AI & Chatbot | A |  | A |  | R | C | I |
| IV | Tích hợp GIS & Payment | A |  | A |  | R | C | I |
| IV | Tích hợp toàn hệ thống & Unit Test | A |  | A |  | R | R | C |
| V | Test Plan & Test Cases | A | C | A |  |  |  | R |
| V | Kiểm thử chức năng/giao diện | A | C | A |  | C | C | R |
| V | Kiểm thử tích hợp AI/Map/Payment | A | C | A |  | R | C | R |
| V | Sửa lỗi & Regression Test | A |  | A |  | R | R | R |
| VI | User Manual & Deployment Guide | A | C | A | R | R | R | R |
| VI | UAT | A | A | R | R | R | C | C |
| VI | Nghiệm thu tổng thể & bàn giao | A | A | R |  | R | I | I |

Bảng 5.2. Ma trận RACI tổng hợp theo biên bản họp lần 1

Ghi chú: R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed. Ma trận được chuyển từ biên bản họp sang bảng báo cáo; các ô để trống được giữ nguyên theo nguồn.

### 2.2.1. Nguyên tắc đọc và sử dụng ma trận RACI

• R xác định người trực tiếp thực hiện công việc; một công việc có thể có nhiều R khi cần phối hợp thực hiện.

• A xác định người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoặc quyết định phê duyệt.

• C xác định vai trò cần được tham vấn trước hoặc trong quá trình thực hiện.

• I xác định vai trò cần được thông báo về tiến độ hoặc kết quả.

• Khi có thay đổi phạm vi hoặc thay đổi người thực hiện, PM cần cập nhật RACI để tránh khoảng trống hoặc chồng chéo trách nhiệm.

### 2.2.2. Cơ chế phối hợp và xử lý vướng mắc

| Tình huống | Đầu mối xử lý | Vai trò phối hợp | Đầu ra mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu nghiệp vụ chưa rõ | BA | PM, khách hàng, Dev | Yêu cầu được làm rõ và cập nhật vào tài liệu. |
| Vướng mắc kỹ thuật | Dev BE/FE | PM, BA, QA | Phương án kỹ thuật và tác động được xác định. |
| Lỗi ảnh hưởng nhiều module | QA | Dev, PM, BA | Bug được ưu tiên và có kế hoạch sửa/regression. |
| Nguy cơ trễ mốc | PM | Vai trò liên quan | Kế hoạch điều chỉnh và phương án bù tiến độ. |
| Thay đổi tích hợp bên thứ ba | Dev BE | FE, QA, PM | Đánh giá tác động và phương án PoC/Mock. |

Bảng 5.3. Cơ chế phối hợp và xử lý vướng mắc

### 2.3. Nhu cầu tuyển bổ sung / nguồn lực ngoài nhóm

Các dịch vụ bên ngoài như Google Maps Platform, OpenAI/Gemini, VNPay/MoMo và SendGrid được mô tả ở đây dưới góc độ nhà cung cấp tích hợp dịch vụ, không đồng nhất với nhân sự của đội dự án.

### 2.4. Phân bổ nguồn lực theo giai đoạn

| Giai đoạn | Vai trò chính | Vai trò phối hợp | Nguồn lực / đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo & lập kế hoạch | PM | Toàn nhóm | Charter, WBS, RACI, kế hoạch tổng thể. |
| Khảo sát & yêu cầu | BA | PM, Dev, QA | Tài liệu khảo sát, SRS, SRR. |
| Phân tích & thiết kế | Dev BE / FE | BA, PM, QA | Kiến trúc, ERD, Figma, Swagger, CDR. |
| Lập trình & tích hợp | Dev BE / FE | BA, QA, PM | Core modules, UI, AI, GIS, Payment. |
| Kiểm thử | QA | Dev, BA, PM | Test Plan, Test Cases, Bug Log, Regression. |
| Nghiệm thu & bàn giao | PM / BA | Dev, FE, QA | UAT, User Manual, Deployment Guide, bàn giao. |

Bảng 5.4. Phân bổ nguồn lực theo giai đoạn

### 2.5. Theo dõi khả dụng của nguồn lực

Đối với nhóm 5 thành viên, PM cần theo dõi tình trạng quá tải hoặc thiếu người ở các mốc có nhiều công việc song song. Đặc biệt, các hạng mục AI, GIS/GPS, Payment và kiểm thử tích hợp có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau; vì vậy việc bố trí thời gian của Dev BE, Dev FE và QA cần được điều phối đồng bộ với kế hoạch kỹ thuật. Mục tiêu của cơ chế này là phát hiện sớm tình trạng một vai trò trở thành điểm nghẽn của nhiều công việc.

| Chỉ báo | Cách theo dõi | Hành động quản lý |
| --- | --- | --- |
| Công việc tồn đọng tăng | So sánh nhiệm vụ đã cam kết với nhiệm vụ hoàn thành. | PM rà soát nguyên nhân và điều chỉnh ưu tiên. |
| Một người phụ trách quá nhiều việc | Đối chiếu RACI với danh sách nhiệm vụ hiện tại. | Tách việc, phối hợp thêm vai trò hoặc điều chỉnh thứ tự. |
| Phụ thuộc ngoài nhóm | Theo dõi trạng thái API/dịch vụ tích hợp. | Chuẩn bị Mock/PoC hoặc phương án thay thế trong phạm vi cho phép. |
| Thiếu thời gian cho kiểm thử | Theo dõi lịch hoàn thành build so với lịch QA. | Ưu tiên Test Case quan trọng và lập Regression sớm. |

Bảng 5.5. Chỉ báo kiểm soát khả dụng nguồn lực

# PHẦN VI: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI DỰ ÁN

Phần này tổng hợp tình trạng và đầu ra của giai đoạn khảo sát – phân tích tại thời điểm cập nhật báo cáo. Nhóm đã xây dựng bộ phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát và tài liệu phân tích; tuy nhiên dữ liệu khảo sát đang sử dụng là dữ liệu mô phỏng, chưa phải kết quả thu thập thực tế từ doanh nghiệp lữ hành. Vì vậy, các quy trình, nhu cầu, điểm nghẽn và yêu cầu dưới đây được trình bày như baseline/đề xuất phân tích, chưa được coi là kết quả đã được stakeholder nghiệm thu. Khi có dữ liệu thực tế, nhóm phải cập nhật nguồn, thời gian, đối tượng khảo sát và trạng thái phê duyệt của yêu cầu.

## 1. Khảo sát và thu thập thông tin

### 1.1. Trạng thái và phạm vi khảo sát

Bộ khảo sát SmartTour được xây dựng dựa trên phạm vi 8 phân hệ đã thống nhất tại cuộc họp lần 1 và được chuẩn hóa thành hai sản phẩm: Phiếu khảo sát hiện trạng & yêu cầu và Báo cáo khảo sát & thu thập thông tin. Mục tiêu của bước này là tạo dữ liệu đầu vào có cấu trúc cho phân tích yêu cầu, Use Case và SRS.

Do chưa có bộ dữ liệu khảo sát thực địa chính thức, nhóm không sử dụng các tỷ lệ, điểm Likert hoặc số người trả lời mô phỏng như số liệu vận hành thực tế. Các quy trình As-Is và điểm nghẽn được ghi nhận ở mức khung/giả thuyết cần xác minh; các yêu cầu suy ra ở bước phân tích được quản lý ở trạng thái đề xuất cho đến khi được stakeholder xác nhận.

| Nội dung | Cách thực hiện / trạng thái | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu | Thu thập quy trình, dữ liệu, actor, quy tắc, ngoại lệ và nhu cầu nghiệp vụ. | Cơ sở cho Requirements và SRS. |
| Đối tượng | Quản lý/Điều hành, Kinh doanh/CSKH, HDV, Khách hàng và các bên cung cấp dịch vụ/tích hợp. | Stakeholder/need list. |
| Phương pháp | Phiếu khảo sát, phỏng vấn bán cấu trúc, walkthrough, thu thập biểu mẫu/chứng từ và benchmarking. | Phiếu, biên bản, quy trình As-Is, danh mục bằng chứng. |
| Trạng thái dữ liệu | Dữ liệu hiện tại là mô phỏng; chưa có kết luận thực địa. | Baseline cần xác minh. |
| Nguyên tắc minh bạch | Phân biệt rõ dữ liệu thực tế với giả thuyết; mọi kết quả thực tế phải có nguồn và thời điểm. | Traceability từ nguồn → requirement. |

Bảng 6.1. Phạm vi và trạng thái dữ liệu khảo sát SmartTour

### 1.2. Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin

| Phương pháp | Mục đích | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Bảng hỏi định lượng | Thu thập đánh giá quy trình, khó khăn, nhu cầu và ưu tiên. | Bộ dữ liệu phản hồi + thống kê. |
| Phỏng vấn bán cấu trúc | Làm rõ quy tắc, ngoại lệ, trách nhiệm và các điểm khó thể hiện bằng câu hỏi đóng. | Biên bản/phần ghi nhận phỏng vấn. |
| Quan sát / walkthrough | Kiểm chứng trình tự thao tác, dữ liệu và điểm giao tiếp giữa các bộ phận. | Mô tả quy trình As-Is + ghi chú. |
| Thu thập tài liệu/chứng từ | Kiểm chứng trường dữ liệu, biểu mẫu và cách xử lý nghiệp vụ. | Bộ biểu mẫu/tài liệu được phép sử dụng. |
| Workshop / đối chiếu nội bộ | Thống nhất cách hiểu giữa BA, PM, Dev và QA trước khi khóa yêu cầu. | Biên bản thống nhất / issue list. |
| Benchmarking | Tham khảo cách tổ chức chức năng của hệ thống tương tự, không coi là khảo sát trực tiếp. | Bài học tham khảo. |

Bảng 6.2. Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin

### 1.3. Danh mục quy trình nghiệp vụ cần khảo sát

| Mã | Quy trình | Actor chính | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- |
| QT-ST01 | Quản lý tour và dịch vụ | Điều hành / Kinh doanh / Admin | Tour, lịch trình, giá, số chỗ, dịch vụ đối tác |
| QT-ST02 | Tìm kiếm và khám phá tour | Khách hàng | Danh sách tour phù hợp và thông tin chi tiết |
| QT-ST03 | Đặt tour | Khách hàng / Kinh doanh-CSKH | Booking được tạo và quản lý trạng thái |
| QT-ST04 | Thanh toán | Khách hàng / Cổng thanh toán | Giao dịch được xác nhận/thất bại; booking cập nhật |
| QT-ST05 | Điều hành tour | Điều hành / HDV | Kế hoạch điều hành, phân công HDV, xe và dịch vụ |
| QT-ST06 | Khởi hành và giám sát | HDV / Điều hành | Vị trí, trạng thái và sự kiện tour được cập nhật |
| QT-ST07 | Kết thúc tour và CSKH | Kinh doanh-CSKH / Khách hàng | Đánh giá, lịch sử tương tác và chăm sóc sau tour |
| QT-ST08 | Báo cáo và phân tích | Quản lý / Điều hành / Kinh doanh | Dashboard, doanh thu, lấp chỗ, xu hướng |
| QT-ST09 | Quản trị hệ thống | Admin | Người dùng, role, cấu hình, nhật ký thao tác |

Bảng 6.3. Danh mục quy trình nghiệp vụ SmartTour ở mức khảo sát/phân tích

### 1.4. Luồng nghiệp vụ tổng thể và các bước cần xác minh

Luồng nghiệp vụ tổng thể ở mức mục tiêu được tổ chức theo chuỗi:

Khám phá tour → Chọn tour → Tạo booking → Thanh toán → Xác nhận booking → Điều hành → Khởi hành/giám sát → Kết thúc tour → Đánh giá/CSKH → Báo cáo & phân tích.

QT-ST01 – Quản lý tour và dịch vụ:

| Bước | Actor | Thao tác cần xác minh | Dữ liệu chính | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh doanh/Điều hành | Khởi tạo thông tin tour | Tuyến, thời lượng, điểm đến | Thông tin tour |
| 2 | Điều hành | Thiết lập lịch trình | Ngày/chặng/điểm dừng | Lịch trình tour |
| 3 | Điều hành | Thiết lập giá và số chỗ | Giá, mùa, năng lực phục vụ | Tour sẵn sàng mở bán |
| 4 | Quản lý | Duyệt/điều chỉnh | Thông tin tour + quy tắc | Tour được phê duyệt/công bố |

Bảng 6.4. Luồng QT-ST01 – Quản lý tour và dịch vụ ở mức khảo sát

QT-ST03 – Đặt tour:

| Bước | Actor | Thao tác cần xác minh | Dữ liệu chính | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách hàng/Sales | Tìm kiếm/tư vấn tour | Nhu cầu, ngày đi | Tour phù hợp |
| 2 | Khách hàng/Sales | Chọn tour và nhập khách | Thông tin hành khách | Booking dự thảo |
| 3 | Hệ thống/Sales | Kiểm tra chỗ và điều kiện | Số chỗ, chính sách | Booking hợp lệ/không hợp lệ |
| 4 | Khách hàng | Thanh toán | Phương thức thanh toán | Giao dịch |

Bảng 6.5. Luồng QT-ST03 – Đặt tour ở mức khảo sát

QT-ST05 – Điều hành tour:

| Bước | Actor | Thao tác cần xác minh | Dữ liệu chính | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hành | Tổng hợp booking đã xác nhận | Danh sách đoàn | Kế hoạch điều hành |
| 2 | Điều hành | Phân công HDV | Lịch HDV, năng lực | Phân công HDV |
| 3 | Điều hành | Phân xe/phương tiện | Lịch xe, số khách | Phân bổ phương tiện |
| 4 | Điều hành | Đặt/xác nhận dịch vụ | Khách sạn, nhà hàng, vé | Dịch vụ xác nhận |

Bảng 6.6. Luồng QT-ST05 – Điều hành tour ở mức khảo sát

QT-ST07 – Kết thúc tour và CSKH:

| Bước | Actor | Thao tác cần xác minh | Dữ liệu chính | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hành | Đóng tour | Trạng thái thực hiện | Tour hoàn tất |
| 2 | Hệ thống/CSKH | Gửi yêu cầu đánh giá | Thông tin booking | Phiếu đánh giá |
| 3 | Khách hàng | Đánh giá/feedback | Nội dung/CSAT | Dữ liệu đánh giá |
| 4 | Quản lý/BI | Tổng hợp kết quả | Booking + doanh thu + đánh giá | Báo cáo/KPI |

Bảng 6.7. Luồng QT-ST07 – Kết thúc tour và CSKH ở mức khảo sát

### 1.5. Stakeholder và thông tin cần thu thập

| Stakeholder | Thông tin cần thu thập | Bằng chứng ưu tiên | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý/Lãnh đạo | Mục tiêu, KPI, báo cáo, phê duyệt, ngoại lệ | Mẫu báo cáo, quy định/SOP, biên bản | Business needs + KPI |
| Điều hành | Quy trình điều hành, HDV/xe/dịch vụ, xử lý sự cố | Lịch điều hành, biểu mẫu đặt dịch vụ | As-Is + business rules |
| Kinh doanh/Sales | Tư vấn, báo giá, booking, đổi/hủy | Mẫu báo giá, booking, kịch bản tư vấn | Requirements CRM/Booking |
| CSKH | Tra cứu khách, lịch sử, khiếu nại, phản hồi | Ticket/phiếu tiếp nhận, lịch sử được phép sử dụng | CRM needs |
| HDV | Lịch trình, đoàn, bản đồ, cập nhật trạng thái | Lịch tour, checklist, dữ liệu GPS nếu có | Field requirements |
| Khách hàng | Tìm tour, đặt tour, thanh toán, đánh giá | Mẫu journey/feedback, câu hỏi khảo sát | Customer requirements |
| CNTT/nhà cung cấp tích hợp | API, dữ liệu, bảo mật, giới hạn dịch vụ | Tài liệu API, sandbox, cấu hình | Integration constraints |

Bảng 6.8. Stakeholder và dữ liệu cần thu thập

### 1.6. Đầu ra của bước khảo sát và thu thập thông tin

• Phiếu khảo sát hiện trạng & yêu cầu SmartTour (Version 1.0).

• Báo cáo khảo sát & thu thập thông tin SmartTour (Version 1.0).

• Danh mục quy trình nghiệp vụ, actor, dữ liệu, ngoại lệ và điểm cần xác minh.

• Danh sách nhu cầu stakeholder làm đầu vào cho Requirement List.

• Bảng truy xuất từ khảo sát → nhu cầu → requirement → Use Case ở mức thiết kế phân tích.

• Danh sách các nội dung chưa đủ bằng chứng cần xác minh trước khi khóa SRS.

### 1.7. Nguyên tắc sử dụng kết quả khảo sát trong báo cáo

Vì dữ liệu khảo sát hiện được mô phỏng, báo cáo chính không sử dụng các tỷ lệ/điểm đánh giá giả lập như số liệu thực tế. Các bảng mô tả hiện trạng chỉ được dùng làm khung phân tích và phải được cập nhật bằng nguồn xác minh khi nhóm có dữ liệu thực địa. Đây là nguyên tắc kiểm soát tính trung thực của hồ sơ yêu cầu và tránh biến giả thuyết thành yêu cầu bắt buộc.

## 2. Phân tích

### 2.1. Mục tiêu và phương pháp phân tích

Bước phân tích chuyển kết quả khảo sát và phạm vi dự án thành baseline yêu cầu có thể kiểm tra, làm đầu vào cho thiết kế, lập trình và kiểm thử. Chuỗi truy xuất được sử dụng là: Stakeholder/Quy trình → Nhu cầu → Functional/Non-functional Requirement → Use Case → SRS → Test/Acceptance Criteria.

| Tầng phân tích | Đầu vào | Đầu ra | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| T1. Nghiệp vụ | Project Charter + quy trình mô phỏng | Danh sách quy trình, actor, dữ liệu, ngoại lệ | Đã xác lập ở mức mô phỏng |
| T2. Nhu cầu | Stakeholder + pain point giả thuyết | Need List, business rules sơ bộ | Đề xuất, cần xác nhận |
| T3. Requirements | Need List + Scope | FR/NFR + Priority | Baseline phân tích |
| T4. Use Case | FR + Actor | UC List + UC tổng thể + đặc tả mô tả | Baseline phân tích |
| T5. SRS | FR/NFR/UC + constraints | SRS baseline | Chưa stakeholder nghiệm thu |

Bảng 6.9. Chuỗi truy xuất và trạng thái của kết quả phân tích

### 2.2. Phân tích yêu cầu chức năng

Baseline hiện tại gồm 51 Functional Requirements, được phân rã theo 9 nhóm chức năng phân tích; tám nhóm chính tương ứng với phạm vi SmartTour và nhóm Xác thực/Tài khoản được tách riêng để quản lý chức năng dùng chung.

| Nhóm yêu cầu | Số FR | Ưu tiên chủ đạo | Ví dụ chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác thực & tài khoản | 4 | Must/Should | Đăng ký; đăng nhập/đăng xuất; khôi phục; hồ sơ |
| Tour & Dịch vụ | 7 | Must/Should | CRUD tour; lịch trình; giá; số chỗ; dịch vụ/đối tác; công bố |
| CRM & Booking | 9 | Must/Should | Tìm/lọc tour; booking; hành khách; trạng thái; hủy; lịch sử |
| GIS | 4 | Must/Should | Tuyến/điểm; GPS; theo dõi vị trí |
| AI Engine | 4 | Should/Could | Recommendation; Chatbot; kiểm soát ngữ cảnh; chuyển nhân viên |
| Điều hành | 7 | Must/Should | Kế hoạch; HDV; phương tiện; dịch vụ; voucher; theo dõi |
| Thanh toán | 6 | Must/Should | Khởi tạo; callback/IPN; trạng thái; hóa đơn; vé/biên nhận |
| BI | 6 | Must/Should | Dashboard; doanh thu; lấp chỗ; khách hàng; xu hướng; quyền xem |
| Quản trị hệ thống | 4 | Must/Should | Tài khoản; role; audit; cấu hình tích hợp |

Bảng 6.10. Tổng hợp Functional Requirements theo nhóm

### 2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng

Baseline hiện tại gồm 19 Non-functional Requirements, tập trung vào bảo mật, hiệu năng, khả dụng, độ tin cậy giao dịch, toàn vẹn dữ liệu, usability/responsive, tương thích, khả năng bảo trì/mở rộng, tích hợp, logging, backup và riêng tư dữ liệu.

| Nhóm NFR | Số NFR | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Bảo mật/Xác thực | 4 | Authentication, RBAC, bảo vệ dữ liệu, audit |
| Hiệu năng | 2 | Mục tiêu API chính trung bình dưới 500ms; phản hồi màn hình ở tải mục tiêu |
| Sẵn sàng/Tin cậy | 2 | Khả năng khôi phục; thanh toán chỉ cập nhật khi callback/IPN xác thực |
| Dữ liệu | 2 | Toàn vẹn trạng thái booking/thanh toán/tour; truy xuất lịch sử |
| Usability/Responsive | 2 | Giao diện dễ học; hỗ trợ máy tính và thiết bị di động |
| Tương thích/Bảo trì/Mở rộng | 3 | Trình duyệt mục tiêu; module hóa; mở rộng quy mô |
| Tích hợp/Logging/Backup | 3 | Adapter API; xử lý lỗi tích hợp; log; sao lưu/khôi phục |
| Riêng tư | 1 | Tối thiểu dữ liệu khách hàng/ngữ cảnh gửi tới AI |

Bảng 6.11. Tổng hợp Non-functional Requirements

### 2.4. Business Rules và Constraints

| Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
| --- | --- |
| BR-01 | Booking chỉ được xác nhận khi tour còn số chỗ theo chính sách. |
| BR-02 | Tổng tiền booking phải được tính từ cấu hình giá và số lượng hợp lệ. |
| BR-03 | Trạng thái booking và thanh toán phải tách biệt. |
| BR-04 | Callback/IPN phải được xác thực trước khi cập nhật giao dịch. |
| BR-05 | Chỉ role có quyền mới được thay đổi tour, giá và số chỗ. |
| BR-06 | HDV/phương tiện không được phân công trùng theo quy tắc xung đột thời gian. |
| BR-07 | Thông tin khách hàng chỉ hiển thị cho role có quyền và đúng phạm vi nghiệp vụ. |
| BR-08 | GPS không được coi là chính xác tuyệt đối khi không có dữ liệu vị trí hợp lệ. |
| BR-09 | AI là lớp hỗ trợ; phải có đường lui sang nhân viên khi AI không đủ cơ sở. |
| BR-10 | Tích hợp ngoài phải tách cấu hình demo/sandbox và production khi triển khai thực tế. |

Bảng 6.12. Business Rules chính của SmartTour

Các ràng buộc phạm vi được giữ theo biên bản họp lần 1: không tự xây cổng thanh toán ngân hàng độc lập; không sản xuất/lắp đặt thiết bị GPS chuyên dụng; không quản lý bảo trì vật lý xe; không xử lý thủ tục visa/xuất nhập cảnh và các nghiệp vụ pháp lý ngoài phạm vi phần mềm.

### 2.5. Actor của hệ thống

| Mã | Actor | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| ACT-01 | Khách hàng | Tìm tour, nhận gợi ý, booking, thanh toán, xem thông tin và đánh giá. |
| ACT-02 | Kinh doanh / CSKH | Hỗ trợ booking, quản lý khách hàng và lịch sử tương tác. |
| ACT-03 | Điều hành | Quản lý tour, lịch trình, HDV/xe/dịch vụ và theo dõi tour. |
| ACT-04 | Hướng dẫn viên | Xem lịch/đoàn, lộ trình và cập nhật trạng thái/vị trí. |
| ACT-05 | Admin | Quản trị tài khoản, role, cấu hình và audit. |
| ACT-06 | Quản lý / Lãnh đạo | Theo dõi dashboard và báo cáo. |
| EXT-01 | Cổng thanh toán | Tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả giao dịch. |
| EXT-02 | Bản đồ / GPS API | Cung cấp bản đồ, tuyến đường và/hoặc dữ liệu vị trí. |
| EXT-03 | AI API | Cung cấp recommendation/chat trong phạm vi API. |
| EXT-04 | Email Service | Gửi vé điện tử, hóa đơn và thông báo. |

Bảng 6.13. Actor của SmartTour

### 2.6. Use Case List

Theo quyết định hiện tại của nhóm, tài liệu phân tích chỉ duy trì một Use Case Diagram tổng thể. Các chức năng chi tiết được quản lý bằng Use Case List và đặc tả UC ở mức mô tả; không yêu cầu thêm biểu đồ UC riêng cho từng chức năng.

| ID | Use Case | Actor chính |
| --- | --- | --- |
| UC-AUTH-01 | Đăng ký tài khoản | Khách hàng |
| UC-AUTH-02 | Đăng nhập | Tất cả role |
| UC-AUTH-03 | Đăng xuất | Tất cả role |
| UC-AUTH-04 | Khôi phục mật khẩu | Người dùng |
| UC-AUTH-05 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Khách hàng/nhân viên |
| UC-TOUR-01 | Tạo/Cập nhật tour | Điều hành/Admin |
| UC-TOUR-02 | Quản lý lịch trình tour | Điều hành |
| UC-TOUR-03 | Quản lý bảng giá | Điều hành |
| UC-TOUR-04 | Quản lý số chỗ | Điều hành |
| UC-TOUR-05 | Quản lý dịch vụ và đối tác | Điều hành/Admin |
| UC-TOUR-06 | Công bố/Ngừng khai thác tour | Điều hành/Admin |
| UC-TOUR-07 | Xem chi tiết tour | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-BOOK-01 | Tìm kiếm tour | Khách hàng |
| UC-BOOK-02 | Lọc và sắp xếp tour | Khách hàng |
| UC-BOOK-03 | Tạo booking | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-BOOK-04 | Quản lý hành khách | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-BOOK-05 | Theo dõi trạng thái booking | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-BOOK-06 | Hủy booking | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-CRM-01 | Tra cứu hồ sơ khách hàng | Kinh doanh/CSKH |
| UC-CRM-02 | Tra cứu lịch sử tương tác/booking | Kinh doanh/CSKH |
| UC-GIS-01 | Xem tuyến và điểm tham quan trên bản đồ | Khách hàng/HDV/Điều hành |
| UC-GIS-02 | Cập nhật vị trí GPS | HDV |
| UC-GIS-03 | Theo dõi vị trí đoàn tour | Điều hành |
| UC-AI-01 | Nhận gợi ý tour cá nhân hóa | Khách hàng |
| UC-AI-02 | Hỏi đáp với Chatbot AI | Khách hàng |
| UC-AI-03 | Chuyển hỗ trợ từ AI sang nhân viên | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-OPS-01 | Lập kế hoạch điều hành tour | Điều hành |
| UC-OPS-02 | Phân công HDV | Điều hành |
| UC-OPS-03 | Phân bổ phương tiện | Điều hành |
| UC-OPS-04 | Phân bổ dịch vụ đối tác | Điều hành |
| UC-OPS-05 | Quản lý voucher dịch vụ | Điều hành |
| UC-OPS-06 | Theo dõi trạng thái thực hiện tour | Điều hành/HDV |
| UC-PAY-01 | Khởi tạo thanh toán | Khách hàng |
| UC-PAY-02 | Xác nhận kết quả giao dịch | Hệ thống/Cổng thanh toán |
| UC-PAY-03 | Tra cứu trạng thái thanh toán | Khách hàng/Kinh doanh |
| UC-PAY-04 | Gửi vé/hóa đơn điện tử | Hệ thống/Email Service |
| UC-BI-01 | Xem dashboard | Quản lý |
| UC-BI-02 | Xem báo cáo doanh thu | Quản lý |
| UC-BI-03 | Xem báo cáo tỷ lệ lấp chỗ | Quản lý/Điều hành |
| UC-BI-04 | Phân tích khách hàng | Quản lý/Kinh doanh |
| UC-BI-05 | Xem xu hướng du lịch | Quản lý |
| UC-ADM-01 | Quản lý tài khoản người dùng | Admin |
| UC-ADM-02 | Quản lý role và phân quyền | Admin |
| UC-ADM-03 | Tra cứu nhật ký thao tác | Admin |
| UC-ADM-04 | Quản lý cấu hình tích hợp | Admin |

Bảng 6.14. Danh sách Use Case SmartTour (45 Use Case)

### 2.7. Use Case Diagram tổng thể

Hình 6.1. Use Case Diagram tổng thể SmartTour

Biểu đồ thể hiện các nhóm chức năng chính trong hệ thống và quan hệ với các actor nội bộ/ngoại vi. Theo phạm vi hiện tại, nhóm không triển khai thêm Use Case Diagram riêng cho từng chức năng.

### 2.8. Đặc tả Use Case ở mức mô tả

Mỗi Use Case trong tài liệu phân tích được mô tả bằng tối thiểu: ID, tên, actor, mục tiêu/mô tả, điều kiện chính và kết quả. Mức đặc tả này đủ để thống nhất phạm vi phân tích, nhưng chưa đi sâu thành sequence diagram, thiết kế giao diện hoặc đặc tả kỹ thuật.

| Use Case đại diện | Actor | Mô tả | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-TOUR-01 Tạo/Cập nhật tour | Điều hành/Admin | Nhập/cập nhật thông tin tour, lịch, cấu hình liên quan. | Tour được lưu với trạng thái phù hợp. |
| UC-BOOK-03 Tạo booking | Khách hàng/Kinh doanh | Chọn lịch, nhập hành khách và gửi yêu cầu đặt tour. | Booking được tạo nếu đủ chỗ và dữ liệu hợp lệ. |
| UC-PAY-02 Xác nhận giao dịch | Hệ thống/Cổng thanh toán | Nhận và xác thực callback/IPN, ghi nhận trạng thái. | Giao dịch và booking được cập nhật nhất quán. |
| UC-OPS-02 Phân công HDV | Điều hành | Chọn HDV phù hợp và gán theo lịch. | Phân công được lưu và hiển thị cho HDV. |
| UC-GIS-03 Theo dõi vị trí đoàn | Điều hành | Xem dữ liệu GPS gần nhất được gửi từ đoàn/HDV. | Điều hành có dữ liệu hỗ trợ giám sát. |
| UC-AI-02 Chatbot AI | Khách hàng | Gửi câu hỏi và nhận trả lời trong phạm vi dữ liệu/khả năng AI. | Câu trả lời được trả về hoặc chuyển hỗ trợ. |
| UC-BI-01 Xem dashboard | Quản lý | Xem KPI doanh thu, booking, lấp chỗ và chỉ số được cấu hình. | Dashboard hiển thị dữ liệu theo quyền. |
| UC-ADM-02 Quản lý role và phân quyền | Admin | Gán role và phạm vi quyền cho người dùng. | Quyền truy cập được áp dụng. |

Bảng 6.15. Mẫu đặc tả Use Case ở mức mô tả

Đặc tả đầy đủ của 45 Use Case được duy trì trong Tài liệu Phân tích đính kèm; báo cáo chính chỉ trình bày các đại diện để tránh trùng lặp toàn bộ hồ sơ phân tích.

### 2.9. SRS và tiêu chí nghiệm thu ở mức phân tích

SRS được tổ chức như một phần của Tài liệu Phân tích, theo khung đã thống nhất của nhóm: Introduction, Overall Description, External Interfaces, Functional Requirements, Non-functional Requirements và Acceptance Criteria. SRS hiện là baseline đề xuất; trạng thái phải chuyển sang Approved sau khi stakeholder validation/SRR được thực hiện.

| Nhóm SRS | Nội dung cần có | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Introduction | Purpose, Scope, Definitions, References | Đã có baseline |
| Overall Description | Product Perspective, User Classes, Environment, Constraints, Assumptions | Đã có baseline |
| Functional Requirements | 51 FR theo nhóm chức năng | Đã có baseline |
| Non-functional Requirements | 19 NFR theo các nhóm chất lượng | Đã có baseline |
| External Interfaces | Payment, Maps/GPS, AI, Email | Đã có baseline |
| Use Case Model | 45 UC + 1 diagram tổng thể + mô tả mức phân tích | Đã có baseline |
| Acceptance Criteria | Tiêu chí cho Booking, Payment, Operations, GIS, AI, BI, Security, Audit | Đã có baseline |

Bảng 6.16. Cấu trúc và trạng thái SRS trong Tài liệu Phân tích

### 2.10. Ma trận truy xuất và các nội dung cần xác nhận

| Mã | Nội dung | Ảnh hưởng | Người nên xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| N-TOUR-01 | Quản lý tour/lịch trình/giá/số chỗ | FR-TOUR; UC-TOUR | Điều hành + Quản lý |
| N-BOOK-01 | Tìm kiếm và đặt tour | FR-BOOK; UC-BOOK/CRM | Kinh doanh/CSKH + Quản lý |
| N-OPS-01 | Điều phối HDV/xe/dịch vụ | FR-OPS; UC-OPS | Điều hành |
| N-GIS-01 | Bản đồ số và GPS | FR-GIS; UC-GIS | HDV + Điều hành |
| N-AI-01 | Recommendation và chatbot | FR-AI; UC-AI; NFR-PRIV | Quản lý + IT |
| N-PAY-01 | Thanh toán và hóa đơn | FR-PAY; UC-PAY | Kế toán + Quản lý |
| N-BI-01 | Dashboard/KPI | FR-BI; UC-BI | Quản lý |
| N-ADM-01 | Role, user, audit | FR-ADM; UC-ADM | Admin + Quản lý |

Bảng 6.17. Ma trận truy xuất nhóm nhu cầu → Requirement → Use Case

Trước khi đóng băng yêu cầu, nhóm cần xác nhận tối thiểu 8 nội dung: (V-01) quy trình tạo và duyệt/công bố tour; (V-02) quy tắc giữ chỗ, hủy và hoàn tiền; (V-03) quy tắc phân công HDV/xe; (V-04) nguồn và tần suất GPS; (V-05) chính sách dữ liệu gửi AI; (V-06) hóa đơn/đối soát; (V-07) KPI và công thức dashboard; (V-08) mốc thời gian dự án.

### 2.11. Kết quả và tiêu chí hoàn thành bước phân tích

• 100% Functional Requirements có mã, mô tả, actor/module và priority ở baseline phân tích.

• 100% Non-functional Requirements có mã và nhóm chất lượng.

• 100% Use Case trong Use Case List có actor và mô tả ngắn.

• Có một Use Case Diagram tổng thể; không yêu cầu diagram chi tiết theo từng chức năng ở giai đoạn hiện tại.

• Các nhóm nhu cầu có thể truy xuất tới FR và Use Case; các nội dung ngoài phạm vi được xác định.

• SRS có mục đích, phạm vi, người dùng, môi trường, ràng buộc, giao diện ngoài, FR, NFR và tiêu chí chấp nhận.

• Trạng thái cuối của baseline vẫn là “đề xuất” cho đến khi stakeholder/SRR xác nhận.

## 3. Thiết kế

### 3.1. Mục tiêu thiết kế

Thiết kế nhằm biến yêu cầu đã thống nhất thành kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, đặc tả API và giao diện. Biên bản họp lần 1 xác định các đầu ra chính là kiến trúc phần mềm, ERD, Swagger API và Wireframe/UI trên Figma.

### 3.2. Kiến trúc dự kiến

| Thành phần | Định hướng từ biên bản | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React/Next.js | Web Portal và Admin Dashboard. |
| Backend | Node.js hoặc Java Spring Boot | RESTful API và các module nghiệp vụ. |
| CSDL | PostgreSQL hoặc MySQL | Lưu trữ dữ liệu quan hệ. |
| Cloud/Docker | Môi trường triển khai đám mây | Đóng gói và triển khai hệ thống. |
| Dịch vụ ngoài | Google Maps, AI API, VNPay Sandbox, SendGrid | Bổ sung chức năng bản đồ, AI, thanh toán và email. |

Bảng 6.18. Kiến trúc và công nghệ dự kiến

### 3.3. Thiết kế CSDL và API

• ERD phải phản ánh được quan hệ giữa các đối tượng nghiệp vụ chính như tour, lịch trình, khách hàng, booking, dịch vụ, thanh toán và dữ liệu hỗ trợ báo cáo.

● 1. roles: Định nghĩa vai trò trong hệ thống (ADMIN, OPERATOR, SALES, GUIDE, CUSTOMER).

● 2. permissions: Danh mục các quyền thao tác theo phân hệ.

● 3. role_permissions: Bảng liên kết phân quyền n - n.

● 4. users: Tài khoản nội bộ và khách hàng đăng nhập.

● 5. customers: Hồ sơ du khách CRM, phân hạng thẻ, doanh số tích lũy.

● 6. customer_preferences: Sở thích du lịch, khoảng ngân sách, lưu ý sức khỏe/ăn uống.

● 7. tour_categories: Nhóm danh mục tour (Miền Bắc, Biển Đảo, Quốc tế...).

● 8. tours: Sản phẩm tour, lịch trình tóm tắt, giá gốc, chính sách hoàn hủy.

● 9. tour_itineraries: Lịch trình chi tiết theo từng ngày (Ngày 1, Ngày 2...).

● 10. tour_departures: Đợt khởi hành thực tế, số chỗ, HDV trưởng đoàn, xe, lái xe.

● 11. suppliers: Danh bạ nhà cung cấp dịch vụ (Khách sạn, Nhà hàng, Vận tải...).

● 12. supplier_services: Bảng giá dịch vụ theo thỏa thuận đối tác.

● 13. group_supplier_allocations: Đặt và phân bổ dịch vụ đối tác cho đoàn tour.

● 14. coupons: Mã ưu đãi, giảm giá thanh toán.

● 15. bookings: Đơn đặt tour, tổng tiền, chiết khấu, trạng thái thanh toán.

● 16. booking_passengers: Danh sách từng hành khách trong đoàn, điểm đón, điểm danh.

● 17. booking_extras: Dịch vụ gia tăng (bảo hiểm mở rộng, phòng đơn...).

● 18. invoices: Hóa đơn điện tử VAT, mã số thuế, email nhận.

● 19. payments: Giao dịch thanh toán cổng VNPay, mã giao dịch, idempotency key.

● 20. gps_tracking_logs: Tọa độ GPS thời gian thực từ HDV/lái xe.

● 21. geofence_events: Cảnh báo lệch tuyến, chậm giờ, dừng xe bất thường.

● 22. ai_conversations: Phiên trò chuyện cùng Trợ lý ảo AI.

● 23. ai_messages: Nội dung trao đổi, intent nhận diện, token tiêu thụ.

● 24. ai_tour_recommendations: Log các gợi ý tour cá nhân hóa do AI sinh ra.

● 25. tour_reviews: Đánh giá chất lượng sao, nhận xét của khách hàng sau chuyến đi.

● 26. audit_logs: Nhật ký kiểm toán truy vết mọi thao tác thêm/sửa/xóa quan trọng

• Swagger được dùng để đặc tả RESTful API nhằm thống nhất giao tiếp giữa Frontend, Backend và các thành phần tích hợp.

• Các API liên quan thanh toán cần đặc biệt chú ý trạng thái giao dịch và đối soát; API liên quan GPS cần chú ý thời gian cập nhật dữ liệu; API AI cần chú ý đầu vào và đầu ra của mô hình/tác vụ.

| Phân hệ | Phương thức | Endpoint URI | Mô tả chức năng | Quyền hạn (RBAC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Auth & RBAC | POST | /auth/login | Đăng nhập tài khoản & nhận JWT token | Public |
|  | POST | /auth/refresh-token | Cấp mới Access Token (Token Rotation) | Public |
|  | GET | /auth/me | Lấy thông tin tài khoản đang đăng nhập | Bearer Token |
| 2. Quản lý Tour | GET | /tours | Tìm kiếm, lọc danh mục Tour du lịch | Public |
|  | GET | /tours/{tourId} | Lấy chi tiết thông tin Tour & lịch trình | Public |
|  | POST | /tours | Tạo mới Tour du lịch | Admin, Operator |
|  | PUT | /tours/{tourId} | Cập nhật thông tin Tour | Admin, Operator |
|  | POST | /tours/{tourId}/departures | Mở đợt khởi hành mới (thiết lập số chỗ, giá) | Admin, Operator |
| 3. Đặt Tour (Booking) | POST | /bookings | Đặt tour & Khóa chỗ tạm thời (Redis Lock) | Customer, Guest |
|  | GET | /bookings/{bookingCode} | Tra cứu chi tiết đơn đặt tour | Customer, Sales |
|  | PATCH | /bookings/{bookingId}/status | Cập nhật trạng thái xử lý booking | Sales, Operator |
| 4. Thanh toán & Hóa đơn | POST | /payments/create-url | Sinh URL thanh toán cổng VNPay (SHA-512) | Customer |
|  | POST | /payments/vnpay-ipn | Webhook IPN xử lý kết quả thanh toán VNPay | VNPay Server |
|  | GET | /invoices/{bookingId} | Xuất hóa đơn VAT & Vé điện tử E-Ticket QR | Custome,Kế toán |
| 5. Điều hành & Đối tác | POST | /operations/tours/{depId}/dispatch | Phân công Hướng dẫn viên và xe cho đoàn | Operator |
|  | POST | /operations/tours/{depId}/book-supplier | Đặt dịch vụ đối tác (khách sạn, nhà hàng, vé) | Operator |
|  | GET | /suppliers | Tra cứu danh bạ nhà cung ứng & công nợ | Operator, Kế toán |
| 6. Bản đồ số & GPS | POST | /gis/tracking/ping | Gửi tọa độ GPS từ thiết bị HDV / Lái xe | HDV, Lái xe |
|  | GET | /gis/tracking/{depId}/live | Lấy vị trí GPS thời gian thực của đoàn tour | Operator, Customer |
|  | GET | /gis/tracking/{depId}/history | Xem lại toàn bộ lộ trình hành trình GPS | Operator |
| 7. Trí tuệ Nhân tạo (AI) | POST | /ai/chat/query | Trò chuyện cùng Trợ lý ảo AI Chatbot 24/7 | Public / Customer |
|  | POST | /ai/recommendations | Gợi ý tour cá nhân hóa theo sở thích & ngân sách | Customer |
| 8. Đánh giá & Báo cáo | POST | /reviews | Gửi đánh giá tour, chất lượng HDV, khách sạn | Customer |
|  | GET | /reports/dashboard-bi | Thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp chỗ, tỷ lệ hủy | Director, Admin |

### 3.4. Thiết kế giao diện

Figma Prototype được dùng làm cơ sở trao đổi giữa BA, FE và các bên liên quan trước khi phát triển giao diện thật. Những luồng cần ưu tiên thể hiện trên prototype gồm tìm kiếm/đặt tour, quản lý booking, dashboard điều hành, bản đồ số và các màn hình liên quan tư vấn/gợi ý.

### 3.5. Mốc CDR

CDR (Critical Design Review) là điểm kiểm soát để đánh giá những quyết định thiết kế quan trọng trước khi đi sâu vào lập trình và tích hợp. Theo RACI, PM điều phối, Dev BE/FE thực hiện các nội dung kỹ thuật; các bên liên quan được tham vấn/phê duyệt theo phân công.

## 4. Lập trình

### 4.1. Tổ chức phát triển

Lập trình được chia thành Backend, Frontend và các hạng mục tích hợp. Cách phân chia này phản ánh trực tiếp cơ cấu nhân sự trong biên bản. PM theo dõi tiến độ; QA chuẩn bị kế hoạch kiểm thử; BA hỗ trợ giải đáp nghiệp vụ.

### 4.2. Backend ( thiết kế chi tiết , viết ra 1 tài liệu riêng, fe, csdl cũng vậy)

Trong be,fe, chia ra các phần thiết kế api, component class, processing_flow

• Thiết lập base source code và cơ chế xác thực (Auth).

• Phát triển các API và module Tour lõi.

• Triển khai các API phục vụ booking, điều hành, thanh toán và báo cáo theo SRS/thiết kế.

• Tích hợp AI Engine, Google Maps API và VNPay Gateway theo phạm vi.

### 4.3. Frontend

• Xây dựng Web Portal cho khách hàng.

• Xây dựng Admin Dashboard và các màn hình quản trị/điều hành.

• Kết nối RESTful API và hiển thị trạng thái nghiệp vụ.

• Tích hợp các thành phần hiển thị bản đồ số theo thiết kế.

### 4.4. Kiểm soát chất lượng code

Theo định hướng RACI, QA tham gia cùng quá trình phát triển và kiểm thử. Nhóm có thể sử dụng checklist chung cho API, giao diện và tích hợp để phát hiện lỗi trước khi đưa sang kiểm thử hệ thống. Các thay đổi phải được đối chiếu với SRS và thiết kế đã được chốt.

## 5. Kiểm thử

### 5.1. Mục tiêu kiểm thử

• Xác minh chức năng phù hợp với yêu cầu.

• Xác minh tích hợp giữa Frontend, Backend và dịch vụ bên thứ ba.

• Phát hiện và quản lý lỗi qua Bug Log.

• Thực hiện Regression Test sau khi sửa lỗi.

• Chuẩn bị cơ sở cho UAT và nghiệm thu.

### 5.2. Các mức kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục tiêu | Đối tượng | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit / component | Kiểm tra thành phần ở mức nhỏ. | Module / API / thành phần UI. | Kết quả test theo module. |
| Functional | Xác minh nghiệp vụ. | 8 phân hệ trong phạm vi. | Test Case/Result. |
| Integration | Xác minh giao tiếp giữa các thành phần và API ngoài. | AI, GIS, Payment, Email và hệ thống nội bộ. | Integration Test Report. |
| Performance | Đánh giá đáp ứng theo mục tiêu kỹ thuật đã đề ra. | API và các luồng chính. | Kết quả đo và vấn đề cần xử lý. |
| Regression | Xác nhận sửa lỗi không gây lỗi mới. | Các chức năng liên quan sau mỗi đợt sửa. | Regression Result. |
| UAT | Đánh giá mức đáp ứng nhu cầu người dùng. | Người dùng/đại diện khách hàng. | Biên bản UAT. |

Bảng 6.19. Khung kiểm thử dự kiến

### 5.3. Test Plan

QA chịu trách nhiệm xây dựng Test Plan và Test Cases. Test Plan cần liên kết phạm vi, môi trường kiểm thử, dữ liệu, vai trò, tiêu chí bắt đầu/kết thúc, quy trình ghi nhận lỗi và lịch Regression. Trong cuộc họp lần 1, QA được giao nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị mẫu Test Plan.

### 5.4. Quản lý lỗi

| Trạng thái | Ý nghĩa quản lý |
| --- | --- |
| Open | Lỗi được ghi nhận, cần phân tích. |
| Assigned | Lỗi đã được giao cho người xử lý. |
| In Progress | Đang sửa / đang phân tích nguyên nhân. |
| Fixed | Developer đã xác nhận đã xử lý và chờ QA kiểm tra. |
| Retest / Regression | QA kiểm tra lại lỗi và các chức năng liên quan. |
| Closed | QA xác nhận lỗi đã được xử lý đạt yêu cầu. |

Bảng 6.20. Vòng đời quản lý lỗi đề xuất

## 6. Cài đặt và triển khai

### 6.1. Môi trường

Theo biên bản, dự án định hướng triển khai môi trường Cloud/Docker, với Frontend và Backend tách độc lập. Trong kế hoạch nghiệm thu, nhóm dự kiến đưa hệ thống lên staging/cloud trước khi thực hiện UAT.

### 6.2. Các bước triển khai dự kiến

1. Chuẩn bị môi trường Cloud/Docker.

2. Cấu hình cơ sở dữ liệu và các biến môi trường.

3. Triển khai Backend API.

4. Triển khai Frontend/Web Portal và Admin Dashboard.

5. Cấu hình kết nối Google Maps, AI API, VNPay Sandbox và Email Service trong phạm vi thử nghiệm.

6. Thực hiện smoke test / kiểm tra khả năng truy cập.

7. Mở môi trường cho UAT.

8. Ghi nhận kết quả, sửa lỗi và chuẩn bị bàn giao.

### 6.3. Kiểm soát rủi ro tích hợp

Biên bản họp xác định rủi ro lỗi tích hợp API bên thứ ba phát hiện muộn. Biện pháp được thống nhất là tiến hành Mock API và PoC từ sớm. Đây là điểm quan trọng vì hệ thống phụ thuộc nhiều dịch vụ ngoài như bản đồ, AI và thanh toán.

## 7. Đào tạo và chuyển giao công nghệ

### 7.1. Đối tượng đào tạo

| Đối tượng | Nội dung dự kiến |
| --- | --- |
| Quản trị / Điều hành | Quản lý tour, điều hành, báo cáo và phân quyền. |
| Kinh doanh / CSKH | Tra cứu, booking, khách hàng, hỗ trợ khách và Chatbot. |
| HDV | Theo dõi lịch trình, danh sách đoàn và bản đồ/GPS. |
| Khách hàng | Tìm tour, nhận gợi ý, đặt tour và thanh toán. |

Bảng 6.21. Nội dung đào tạo theo nhóm người dùng

### 7.2. Tài liệu chuyển giao

• User Manual.

• Deployment Guide.

• Tài liệu SRS và thiết kế.

• Tài liệu kiểm thử và kết quả UAT.

• Mã nguồn và hướng dẫn đóng gói theo hồ sơ dự án.

• Các biên bản bàn giao và nghiệm thu.

### 7.3. Tiêu chí hoàn thành giai đoạn

Giai đoạn được coi là sẵn sàng chuyển sang nghiệm thu khi các tài liệu cần thiết đã được hoàn thiện theo phạm vi, các lỗi thuộc mức cần xử lý trước nghiệm thu đã được kiểm soát, môi trường triển khai hoạt động và bên sử dụng có đủ hướng dẫn cần thiết.

### 7.4. Bảng kiểm chuyển giao

| Nhóm kiểm tra | Nội dung cần xác nhận | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| Sản phẩm | Các phân hệ thuộc phạm vi đã được triển khai ở môi trường bàn giao. | Bản build / đường dẫn môi trường. |
| Chức năng | Các luồng chính đã được kiểm thử và có kết quả. | Test Case / Test Report. |
| Tích hợp | AI, GIS/GPS, Payment, Email đã được kiểm tra theo phạm vi. | Integration Test / log kết nối. |
| Tài liệu | User Manual, Deployment Guide và hồ sơ liên quan được cập nhật. | Bộ tài liệu bàn giao. |
| UAT | Người dùng/đại diện khách hàng đã thực hiện các kịch bản nghiệm thu. | Biên bản UAT. |
| Bàn giao | Có biên bản, danh mục bàn giao và người nhận xác nhận. | Biên bản bàn giao/nghiệm thu. |

Bảng 6.22. Bảng kiểm chuyển giao đề xuất

### 7.5. Kết nối giữa triển khai và quản lý dự án

Mỗi bước triển khai không chỉ tạo ra sản phẩm kỹ thuật mà còn tạo ra dữ liệu quản lý cho PM. Ví dụ, kết quả khảo sát ảnh hưởng đến phạm vi và yêu cầu; kết quả thiết kế ảnh hưởng đến nguồn lực lập trình; kết quả kiểm thử ảnh hưởng đến thời điểm UAT; và kết quả UAT là căn cứ cho nghiệm thu. Vì vậy, PM cần theo dõi các đầu ra của từng giai đoạn thay vì chỉ theo dõi phần trăm hoàn thành mã nguồn.

# PHẦN VII: GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN

## 1. Nhật ký thi công dự án

## 2. Nhật ký giám sát thi công dự án

# PHẦN VIII: QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN

Rủi ro là một sự kiện hoặc điều kiện chưa chắc chắn; nếu xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến mục tiêu của dự án. Mỗi rủi ro có ba đặc trưng: tính không chắc chắn (0 < xác suất < 1), một thiệt hại đi kèm (thời gian, chi phí, chất lượng, uy tín) và có thể quản lý được bằng những hành động cụ thể. Khi rủi ro đã xảy ra, nó trở thành vấn đề của dự án.

Quản lý rủi ro của dự án SmartTour nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, bảo đảm dự án hoàn thành đúng mục tiêu và đáp ứng các yêu cầu đề ra. Công tác quản lý rủi ro tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả của dự án, đồng thời bảo đảm dự án sẵn sàng cho việc bảo vệ trước Hội đồng vào ngày 28/02/2027.

Theo mức độ có thể biết trước, rủi ro của dự án được chia thành ba nhóm:

| Nhóm rủi ro | Đặc điểm | Cách quản lý |
| --- | --- | --- |
| Rủi ro truyền thống | Lỗi điển hình lặp lại ở hầu hết dự án phần mềm, đã biết trước từ kinh nghiệm | Phòng ngừa bằng quy trình và nguyên tắc làm việc ngay từ đầu |
| Rủi ro của dự án | Gắn riêng với phạm vi, công nghệ, lịch và nhân sự SmartTour; dự đoán được nhờ phân tích | Xác định, đánh giá, xếp hạng Top 10 và lập kế hoạch đáp ứng chi tiết |
| Rủi ro bất khả kháng | Không thể tiên đoán và nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhóm | Không chấm xác suất; chuẩn bị kế hoạch dự phòng chung để duy trì công việc |

## 1. Các rủi ro truyền thống

Rủi ro truyền thống là những lỗi điển hình lặp đi lặp lại trong các dự án phần mềm. Nhóm tổng hợp các rủi ro này từ nội dung môn học và chia các loại rủi ro thành bốn nhóm: Con người, Quy trình, Sản phẩm và Công nghệ. Vì đã biết trước, các rủi ro này được xử lý chủ yếu bằng biện pháp phòng ngừa áp dụng ngay từ đầu dự án.

Bảng 8.1. Các rủi ro truyền thống và biện pháp phòng ngừa

| ID | Rủi ro truyền thống | Biểu hiện có thể gặp ở SmartTour | Mức độ | Biện pháp phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Con người |  |  |  |  |
| T01 | Động lực giảm; làm việc kiểu "anh hùng" | một thành viên gánh quá nhiều phần trong dự án. | Cao (Trung bình × Cao) | - Chia đều khối lượng, PM xem tải từng người trong họp tuần - Ghi nhận thành quả theo từng mốc nhỏ - Không làm thêm giờ liên tục quá 1 tuần |
| T02 | Thiếu ý kiến người dùng; bất đồng giữa nhóm phát triển và khách hàng | Người dùng nghiệp vụ (nhân viên điều hành tour) chỉ tham gia khảo sát 2.1 và UAT 6.3 | Cao (Trung bình × Cao) | - Cho người dùng và khách hàng xem prototype Figma (3.3) để góp ý - Demo nhanh vào cuối mỗi tuần của GĐ4 |
| T03 | Kỳ vọng không thực tế | 7 phân hệ, gồm cả AI, bản đồ số và cổng thanh toán, phải xong trong 6 tháng với 5 sinh viên | Cao (Cao × Cao) | - Thống nhất phạm vi tối thiểu (MVP) với khách hàng trong Charter và SRS - Phân loại yêu cầu theo MoSCoW (xem R03) |
| T04 | Thiếu sự tham gia của nhà tài trợ | khách hàng hướng dẫn (Sponsor) chủ yếu chỉ có mặt ở M6 và M7 | Trung bình (Thấp × Cao) | - Gửi báo cáo tiến độ 2 tuần/lần - Mời khách hàng dự các mốc M2, M3 |
| B. Quy trình |  |  |  |  |
| T05 | Lịch quá lạc quan | Ước lượng thường sai 25–100%; thời lượng GĐ4 dựa trên phán đoán, không có dữ liệu lịch sử | Cao (Cao × Cao) | - Ước lượng 3 điểm (tốt nhất, khả dĩ, tồi nhất) cho các việc GĐ4 - Ước lượng lại tại mỗi mốc (xem R02) |
| T06 | Bỏ kế hoạch khi bị áp lực; lập trình kiểu "code-and-fix" | Khi GĐ4 trễ, nhóm có thể bỏ review, ngừng cập nhật Gantt và viết mã lệch thiết kế | Cao (Trung bình × Cao) | - Giữ quy trình tối thiểu, kể cả khi trễ: review PR, cập nhật Jira hằng ngày, cập nhật Gantt hằng tuần |
| T07 | Xem nhẹ giai đoạn đầu (yêu cầu, thiết kế) | Mỗi việc SRS và thiết kế chỉ có 5–7 ngày | Cao (Trung bình × Cao) | - Rà soát SRS (SRR) tại M2 và thiết kế (CDR) tại M3 theo checklist - Chưa có API spec thì chưa code phân hệ |
| T08 | Cắt xén đảm bảo chất lượng | GĐ4 trễ sẽ ép thời gian kiểm thử của GĐ5 (xem R08) | Cao (Trung bình × Cao) | - Không lấy thời gian GĐ5 làm dự trữ cho GĐ4 - Đặt tiêu chí Code Freeze (M4) rõ ràng |
| T09 | Bỏ sót công việc khi ước lượng | Quên tính thời gian "không cho dự án": họp, cài đặt môi trường, viết tài liệu, triển khai | Cao (Cao × Trung bình) | - Trừ hao thời gian họp, học và việc chung khi ước lượng - Các việc quản trị đã có trong WBS (VIII) |
| T10 | Để mặc kế hoạch dự án dưới các áp lực | Công việc bị dồn đến sát hạn, hoặc kéo dài cho hết thời gian được giao | Cao (Cao × Trung bình) | - Đặt mốc nhỏ 1–2 tuần, chấm theo kiểu nhị phân (xong hoặc chưa xong) - Đặt hạn nội bộ sớm hơn hạn thật |
| C. Sản phẩm |  |  |  |  |
| T11 | Phình tính năng (feature creep) và "mạ vàng" (gold-plating) | Thành viên tự thêm hiệu ứng giao diện hoặc tính năng AI không có trong SRS | Cao (Cao × Trung bình) | - Mọi thay đổi phải qua yêu cầu thay đổi (mục 8.8) - Khi review PR, đối chiếu với user story trên Jira |
| D. Công nghệ |  |  |  |  |
| T12 | Đổi công cụ giữa chừng | Kỳ vọng quá mức rằng AI hoặc framework mới sẽ giúp rút ngắn thời gian | Trung bình (Trung bình × Trung bình) | - Chỉ dùng công nghệ đã qua PoC (2.2) - Khóa danh mục công nghệ sau M3 |
| T13 | Không kiểm soát mã nguồn | Đã có GitHub và Git Flow (1.3, 8.3), nhưng thành viên vẫn có thể push thẳng vào nhánh chính | Trung bình (Thấp × Cao) | - Bảo vệ nhánh main và develop - Bắt buộc merge qua Pull Request |

## 2. Các rủi ro của dự án

Rủi ro của dự án là các rủi ro gắn riêng với phạm vi, công nghệ, lịch và nhân sự của SmartTour. Chúng được xác định, đánh giá, xếp hạng, rồi lập kế hoạch đáp ứng theo phương pháp "10 rủi ro hàng đầu" (Top 10).

### 2.1. Xác định rủi ro

- Đầu vào: mục tiêu dự án, Project Charter, WBS và Gantt baseline (hiệu chỉnh ngày 06/10/2026), báo cáo PoC kỹ thuật (2.2), kinh nghiệm của các thành viên.

- Kỹ thuật: brainstorm trong họp nhóm, phỏng vấn từng thành viên chủ chốt, kỹ thuật chia nhỏ (Mục tiêu → Lĩnh vực quan tâm → Môi trường rủi ro → Sự kiện rủi ro), phân tích đường găng và phân bổ nguồn lực.

- Phân tích Gantt cho thấy các điều kiện làm tăng khả năng xảy ra rủi ro:

- M7 trùng đúng hạn bảo vệ 28/02/2027, nên cuối dự án không còn thời gian dự trữ. Có 7 điểm làm song song (fast-tracking) theo quan hệ SS/FF: 4.4, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.3 và 7.2.

- Trần Sơn Duy phụ trách 14 đầu việc, trong đó 4.6 và 4.7 chồng lấn 6 ngày (18–23/12). Phạm Đức Vượng có 4.4 và 4.5 chồng lấn 3 ngày (07–09/12).

- 4.9, M4 và 5.1 rơi vào dịp Tết Dương lịch. GĐ7 (06–28/02/2027) trùng Tết Nguyên đán; theo dự kiến mùng 1 Tết là 06/02/2027, nhóm cần đối chiếu với lịch chính thức.

Bảng 8.2. Kỹ thuật chia nhỏ xác định rủi ro

| Mục tiêu dự án | Lĩnh vực quan tâm | Môi trường rủi ro | Sự kiện rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảo vệ đúng hạn 28/02/2027 | Nguồn lực | Tải công việc dồn vào một backend dev; nghỉ lễ, Tết | R01, R02 |
| Bảo vệ đúng hạn 28/02/2027 | Khách hàng, yêu cầu | Yêu cầu chưa có baseline; 7 phân hệ | R03 |
| Chất lượng sản phẩm | Giải pháp kỹ thuật | Công nghệ mới: mô hình ngôn ngữ lớn, Maps API, cổng thanh toán | R05, R06, R10 |
| Chất lượng sản phẩm | Quy trình | Tích hợp dồn về cuối; chỉ có 1 tester | R07, R08 |
| Hội đồng và người dùng hài lòng | Hạ tầng, bảo mật | Nhiều khóa API, dữ liệu cá nhân, Cloud miễn phí | R04, R09 |

### 2.2. Đánh giá và xếp hạng rủi ro (Top 10)

Các rủi ro được xếp hạng theo mức độ nguy hiểm, thời điểm ảnh hưởng (sớm hơn thì ưu tiên hơn) và thời gian cần để giảm nhẹ. Mã rủi ro cũng là thứ hạng: R01 là rủi ro được ưu tiên cao nhất.

Bảng 8.3. Bảng đăng ký rủi ro của dự án

| ID | Sự kiện rủi ro (Nguyên nhân → Sự kiện → Hậu quả) | WBS | Thời điểm | Mức độ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Nguyên nhân: Trần Sơn Duy phụ trách 14 đầu việc, gồm toàn bộ backend trên đường găng GĐ4 (4.1 → 4.2 → 4.3). Hai việc 4.6 (AI) và 4.7 (Thanh toán) của thành viên này chồng lấn nhau từ 18 đến 23/12. Sự kiện: thành viên này quá tải, ốm hoặc bận lịch thi. Hậu quả: đường găng bị chặn, trễ M4 (Code Freeze) và dồn áp lực sang GĐ5. | 4.1–4.3, 4.6, 4.7 | 06/11/2026 | Rất cao (Cao × Rất cao) | Huy (PM) |
| R02 | Nguyên nhân: hệ thống có 7 phân hệ (Tour, CRM, Booking, Bản đồ, AI, Thanh toán, BI) Sự kiện: yêu cầu tăng không kiểm soát và chức năng bị mở rộng ngay trong lúc lập trình. Hậu quả: khối lượng GĐ4 vượt quá 56 ngày, phải làm lại thiết kế. | 2.3–2.5, GĐ4 | 18/10/2026 | Cao (Cao × Cao) | Minh (BA) |
| R03 | Nguyên nhân: hệ thống dùng nhiều khóa API (AI, Maps, VNPay/MoMo) và lưu dữ liệu cá nhân của khách hàng (CRM, Booking). Sự kiện: khóa hoặc mật khẩu bị lộ khi commit lên GitHub, hoặc hệ thống có lỗ hổng bảo mật (OWASP Top 10, phân quyền sai). Hậu quả: tài khoản bị lạm dụng gây phát sinh chi phí, dữ liệu bị lộ, mất điểm phần bảo mật. | 4.1, 4.2, 5.4, 8.3 | 06/11/2026 | Cao (Trung bình × Cao) | Duy (BE) |
| R04 | Nguyên nhân: mô hình ngôn ngữ lớn (OpenAI/Gemini) là công nghệ mới với nhóm, và câu trả lời của mô hình không cố định giữa các lần hỏi. Sự kiện: chatbot trả lời sai về tour hoặc giá (bịa thông tin), phản hồi chậm, hoặc vượt hạn mức và ngân sách API. Hậu quả: phân hệ AI không đạt yêu cầu demo và phải làm lại. | 4.6 | 12/12/2026 | Cao (Cao × Trung bình) | Duy (BE) |
| R05 | Nguyên nhân: cổng VNPay/MoMo có thể đòi hỏi thủ tục đăng ký tài khoản thử nghiệm (sandbox), một URL công khai để nhận callback (IPN) và cơ chế chữ ký bảo mật. Sự kiện: không có tài khoản sandbox kịp thời, hoặc callback bị lỗi. Hậu quả: luồng Booking không chạy trọn vẹn, làm trễ 4.7 và 4.9. | 4.7, 4.9 | 18/12/2026 | Cao (Trung bình × Cao) | Duy (BE) |
| R06 | Nguyên nhân: 5 phân hệ (4.4–4.8) được phát triển song song. Tích hợp tổng thể (4.9) chỉ có 4 ngày và phải kết thúc sau 4.8 đúng 1 ngày (quan hệ FF+1). Sự kiện: lỗi giao tiếp API và xung đột dữ liệu bị phát hiện muộn do tích hợp dồn một lần (big-bang). Hậu quả: trễ M4, bản build không ổn định khi chuyển sang kiểm thử. | 4.9, M4 | 28/12/2026 | Cao (Cao × Cao) | Duy (BE) |
| R07 | Nguyên nhân: 1 tester phụ trách 120 test case. Kiểm thử hiệu năng và bảo mật chỉ có 5 ngày, và 5.4, 5.5 chạy chồng lấn nhau. Sự kiện: độ phủ kiểm thử không đủ, kiểm thử hồi quy bị cắt bớt. Hậu quả: lỗi nghiêm trọng lọt sang UAT hoặc buổi bảo vệ. | 5.1–5.5 | 01/01/2027 | Cao (Trung bình × Cao) | Việt Anh (QA) |
| R08 | Nguyên nhân: môi trường Cloud đến 7.4 (23–28/02) mới vận hành, gói miễn phí có thể hết hạn mức, và nhóm không kiểm soát được mạng tại phòng bảo vệ. Sự kiện: server, CSDL hoặc API bên ngoài gặp sự cố đúng ngày bảo vệ. Hậu quả: không demo được trước Hội đồng. | 7.4, M7 | 28/02/2027 | Cao (Trung bình × Rất cao) | Duy (BE) |
| R09 | Nguyên nhân: Maps API tính phí theo lượt gọi và có thể yêu cầu khai báo phương thức thanh toán. Tính năng theo dõi GPS thời gian thực khó kiểm thử. Sự kiện: vượt hạn mức hoặc khóa API bị chặn, dữ liệu định vị không chính xác. Hậu quả: bản đồ lộ trình không hiển thị, ảnh hưởng 4.5 và kiểm thử tích hợp 5.3. | 4.5, 5.3 | 07/12/2026 | Trung bình (Trung bình × Trung bình) | Vượng (FE) |

### 2.3. Kế hoạch đáp ứng rủi ro

Mỗi rủi ro được chọn một hoặc kết hợp năm chiến lược: Tránh (thay đổi cách làm để loại bỏ rủi ro), Chấp nhận (chấp nhận rủi ro cùng hậu quả nếu nó xảy ra), Chuyển giao (chuyển một phần hoặc toàn bộ rủi ro sang tổ chức khác), Giảm nhẹ (hành động cụ thể để giảm xác suất hoặc ảnh hưởng) và Dự phòng (giữ sẵn thời gian hoặc nguồn lực để dùng khi rủi ro xảy ra).

Bảng 8.4. Kế hoạch đáp ứng các rủi ro của dự án

| ID | Chiến lược | Hành động giảm nhẹ | Kế hoạch dự phòng và dấu hiệu kích hoạt | Mức sau giảm nhẹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Giảm nhẹ + Dự phòng | - Chuyển phần giao diện chatbot (4.6) và trang thanh toán (4.7) sang Phạm Đức Vượng để hết chồng lấn. - Mỗi Pull Request backend phải có người thứ hai review. Vượng được kèm cặp làm người dự phòng backend từ 4.1. - Duy duy trì tài liệu Swagger và README đủ để người khác tiếp quản. | Dự phòng: Nếu Duy vắng hơn 3 ngày làm việc trong GĐ4: Vượng tiếp quản 4.7, PM cắt giảm phạm vi theo MoSCoW (xem R03). Kích hoạt khi: Một việc của Duy trễ quá 2 ngày, hoặc Duy có từ 2 việc chạy song song. | Cao (Trung bình × Cao) |
| R02 | Tránh + Giảm nhẹ | - Chốt baseline SRS tại M2. Mọi thay đổi sau M2 phải đi qua quy trình kiểm soát thay đổi. - Phân loại yêu cầu theo MoSCoW và xác định trước các chức năng có thể cắt, như GPS thời gian thực và BI nâng cao. - Yêu cầu mới ngoài SRS mặc định được ghi vào danh mục cho phiên bản sau. | Dự phòng: Cắt nhóm chức năng "Could-have" để giữ trọn các luồng Tour, Booking và Thanh toán. Kích hoạt khi: Có hơn 3 yêu cầu thay đổi (CR) trong một tuần, hoặc xuất hiện chức năng chưa có trong SRS. | Trung bình (Trung bình × Trung bình) |
| R03 | Tránh + Giảm nhẹ | - Lưu khóa trong .env và GitHub Secrets, thêm vào .gitignore, quét bí mật trước mỗi commit (pre-commit/gitleaks). - Đặt hạn mức chi tiêu và bật cảnh báo trên mọi tài khoản API. - Dùng checklist OWASP Top 10 khi code review, kiểm thử phân quyền RBAC trong 5.4 và chỉ dùng dữ liệu khách hàng giả lập. | Dự phòng: Thu hồi và tạo lại khóa ngay khi phát hiện bị lộ, đồng thời xóa khóa khỏi lịch sử Git. Kích hoạt khi: Có cảnh báo từ secret scanning, hoặc chi phí API tăng đột biến. | Trung bình (Thấp × Cao) |
| R04 | Giảm nhẹ + Chuyển giao | - Gọi mô hình qua API của nhà cung cấp để chuyển rủi ro vận hành mô hình sang bên cung cấp. Xây một lớp trung gian để có thể đổi qua lại giữa OpenAI và Gemini. - Chatbot chỉ trả lời dựa trên dữ liệu tour truy xuất từ CSDL, không tự đưa ra giá. - Chuẩn bị bộ 30 câu hỏi kiểm thử, giới hạn số token và cache các câu trả lời phổ biến. | Dự phòng: Thay bằng chatbot trả lời theo kịch bản FAQ và gợi ý tour theo luật. Kích hoạt khi: Trên 20% câu trả lời sai trong bộ kiểm thử, độ trễ trên 5 giây, hoặc chi phí vượt hạn mức. | Trung bình (Trung bình × Trung bình) |
| R05 | Giảm nhẹ + Chuyển giao | - Đăng ký sandbox VNPay/MoMo trước M3 (05/11), không đợi đến khi bắt đầu 4.7. - Thiết kế interface PaymentGateway kèm cổng giả lập (mock) để luồng Booking chạy độc lập với cổng thật. - Kiểm thử IPN trên môi trường có URL công khai (staging hoặc tunnel). | Dự phòng: Demo bằng cổng giả lập và ghi rõ trong báo cáo rằng phạm vi dừng ở mức sandbox. Kích hoạt khi: Đến 05/11/2026 vẫn chưa có thông tin sandbox, hoặc callback lỗi kéo dài hơn 2 ngày. | Trung bình (Thấp × Cao) |
| R06 | Giảm nhẹ | - Bật CI ngay từ 4.1: mỗi Pull Request phải build thành công và chạy test. - Tích hợp tăng dần sau từng module theo hướng từ trên xuống (Bài 3), không dồn hết vào 4.9. - Kiểm thử hợp đồng API theo Swagger (3.4) và chạy smoke test hằng ngày trên staging. | Dự phòng: Tạm đóng băng các module chưa ổn định (ví dụ BI), tích hợp phần còn lại, đưa phần dở dang vào bản vá trong GĐ5. Kích hoạt khi: Bản build tích hợp hỏng quá 1 ngày, hoặc có hơn 15 lỗi tích hợp đang mở. | Trung bình (Trung bình × Trung bình) |
| R07 | Giảm nhẹ | - Kiểm thử sớm (shift-left): bắt đầu thiết kế test case từ GĐ3 dựa trên Use Case Specs (2.4). - Kiểm thử theo mức rủi ro: ưu tiên Booking, Thanh toán và Phân quyền. - Tuyển thêm nhân lực nếu thời gian không đảm bảo | Dự phòng: Cả nhóm cùng tham gia kiểm thử hồi quy trong 5.5. Kích hoạt khi: Tỷ lệ test case đạt dưới 80% khi kết thúc 5.2, hoặc còn hơn 5 lỗi nghiêm trọng mở tại M5. | Trung bình (Thấp × Cao) |
| R08 | Giảm nhẹ + Dự phòng | - Dựng staging trên Cloud ngay từ GĐ4. Đóng gói bằng Docker Compose để có thể dựng lại môi trường trong vòng 1 giờ. - Sao lưu CSDL demo hằng ngày và theo dõi lượng credit Cloud còn lại. - Tổng duyệt demo 2 lần, vào ngày 25/02 và 27/02/2027. | Dự phòng: Chuẩn bị bản chạy local trên laptop, video demo quay sẵn và Wi-Fi di động dự phòng. Kích hoạt khi: Staging ngừng hoạt động quá 2 giờ, hoặc credit Cloud còn dưới 20%. | Cao (Thấp × Rất cao) |
| R09 | Chấp nhận chủ động + Giảm nhẹ | - Cân nhắc dùng nền bản đồ mã nguồn mở (OpenStreetMap kết hợp Leaflet) để hiển thị lộ trình. - Bật cảnh báo hạn mức và giới hạn khóa API theo tên miền. - Kiểm thử bằng dữ liệu GPS mô phỏng từ tập tọa độ mẫu. | Dự phòng: Hiển thị lộ trình tĩnh (tuyến vẽ sẵn) khi dịch vụ bản đồ gặp lỗi. Kích hoạt khi: Đã dùng trên 80% hạn mức, hoặc bản đồ không tải được. | Trung bình (Thấp × Trung bình) |

"Mức sau giảm nhẹ" là đánh giá dự kiến khi các hành động giảm nhẹ đã được thực hiện đầy đủ. Nhóm sẽ chấm lại bằng số liệu thực tế trong các buổi rà soát.

## 3. Các rủi ro bất khả kháng

Rủi ro bất khả kháng là những sự kiện không thể tiên đoán và nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhóm. Vì không ước lượng được xác suất, nhóm không chấm điểm các rủi ro này. Thay vào đó, nhóm áp dụng chiến lược Chấp nhận kết hợp Dự phòng: chuẩn bị sẵn các biện pháp chung để công việc vẫn tiếp tục được khi sự kiện xảy ra.

Bảng 8.5. Các rủi ro bất khả kháng và kế hoạch dự phòng

| ID | Sự kiện | Ảnh hưởng có thể tới SmartTour | Biện pháp chuẩn bị | Phản ứng khi xảy ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Thiên tai, mưa bão, ngập lụt (mùa mưa bão thường rơi vào khoảng tháng 9–11) | Gián đoạn đi lại, mất điện, không họp trực tiếp được trong GĐ2–GĐ4 | Toàn bộ công việc có thể làm trực tuyến (Discord, Jira, GitHub); tài liệu lưu trên cloud | Chuyển sang làm việc từ xa; PM đánh giá lại lịch trong 24 giờ |
| B02 | Dịch bệnh; thành viên ốm nặng hoặc gặp tai nạn | Mất một người chủ chốt trong thời gian dài | Tài liệu hóa; review chéo; mỗi mảng có người dự phòng (xem R01) | Phân công lại, báo khách hàng, giảm phạm vi theo MoSCoW |
| B03 | Mất điện hoặc mất Internet diện rộng (ví dụ sự cố cáp quang quốc tế) | Khó truy cập GitHub và các API nước ngoài (OpenAI/Gemini, Maps) | Có bản sao kho mã trên máy; có 4G dự phòng; có bản giả lập (mock) cho các API ngoài | Làm việc offline với bản giả lập; dời các việc phụ thuộc mạng |
| B04 | Nhà cung cấp ngừng dịch vụ hoặc đổi chính sách, giá (Cloud, AI, Maps, cổng thanh toán) | Mất chức năng hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến | Lớp trung gian cho phép đổi nhà cung cấp (xem R05); xuất dữ liệu định kỳ | Chuyển sang nhà cung cấp khác, hoặc demo bằng bản giả lập |
| B05 | Hỏng hoặc mất máy tính cá nhân | Mất mã nguồn chưa push và tài liệu đang soạn | Push mã nguồn hằng ngày; sao lưu theo quy tắc 3-2-1; tài liệu lưu trên Google Drive | Khôi phục từ GitHub và Drive; mượn máy để làm tiếp |
| B06 | Nhà trường thay đổi lịch bảo vệ hoặc yêu cầu môn học | GĐ7 bị rút ngắn, hoặc phải bổ sung sản phẩm bàn giao | Theo dõi thông báo; viết báo cáo cuốn chiếu sau mỗi mốc | Đánh giá lại lịch; rút ngắn lịch (crashing) hoặc cắt phạm vi |
| B07 | Thay đổi quy định pháp lý (dữ liệu cá nhân, thanh toán điện tử) | Phải sửa chức năng CRM hoặc Thanh toán | Chỉ dùng dữ liệu giả lập và môi trường sandbox | Cập nhật yêu cầu qua quy trình kiểm soát thay đổi |

Biện pháp chung cho mọi sự kiện bất khả kháng: (1) không để công việc chỉ nằm trong tay một người; (2) mọi sản phẩm đều có bản sao lưu ngoài máy cá nhân; (3) luôn có bản demo dự phòng (bản chạy local và video quay sẵn).

## 4. Quy trình và trách nhiệm quản lý rủi ro

Bảng 8.6. Quy trình quản lý rủi ro

| Bước | Công đoạn | Hoạt động chính | Đầu ra | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch quản lý rủi ro | Xác định phương pháp, thang đo, vai trò và tần suất rà soát | Kế hoạch quản lý rủi ro của dự án. | 06/10/2026 |
| 2 | Xác định rủi ro | Brainstorm, phỏng vấn, kỹ thuật chia nhỏ, phân tích lịch | Danh sách rủi ro | Lần đầu và tại mỗi mốc |
| 3 | Phân tích rủi ro | Đánh giá định tính xác suất và ảnh hưởng, tra ma trận, xếp hạng Top 10 | Bảng đăng ký rủi ro của dự án | Hằng tuần |
| 4 | Lập kế hoạch đáp ứng | Chọn chiến lược, hành động giảm nhẹ, dự phòng và trigger; đưa vào WBS | Bảng kế hoạch đáp ứng các rủi ro của dự án và hoạt động giảm nhẹ gắn với WBS | Ít nhất 2 tuần trước khi rủi ro ảnh hưởng |
| 5 | Kiểm soát và theo dõi | Kiểm tra trigger, đánh giá lại, báo cáo, cập nhật tài liệu | Nhật ký rủi ro, biên bản họp | Hằng tuần (tối Chủ nhật) |

Bảng 8.7. Vai trò và trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm trong quản lý rủi ro | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Văn Huy | PM | Chủ quy trình; duy trì bảng đăng ký rủi ro; chủ trì rà soát; quyết định kích hoạt dự phòng và leo thang | R01, R02, T01, T03–T06, T09, T10 |
| Nguyễn Đức Hồng Minh | BA | Quản lý yêu cầu và yêu cầu thay đổi (CR); phân tích ảnh hưởng; ghi nhận rủi ro mới vào biên bản họp | R03, T02, T07, T11 |
| Trần Sơn Duy | Back End | Cảnh báo sớm rủi ro kỹ thuật; thực hiện các biện pháp về kỹ thuật và hạ tầng | R04–R07, R09, T12, T13 |
| Phạm Đức Vượng | Front End | Làm người dự phòng cho backend; phụ trách rủi ro về bản đồ và giao diện | R10 |
| Triệu Việt Anh | Tester / QA | Cung cấp số liệu lỗi và độ phủ kiểm thử | R08, T08 |
| khách hàng | Sponsor | Nhận báo cáo leo thang; phê duyệt thay đổi mốc hoặc phạm vi | – |

## 5. Tiêu chí đánh giá rủi ro

Để bảo đảm việc đánh giá rủi ro được thực hiện thống nhất, dự án sử dụng hai tiêu chí là xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng. Mức độ nguy hiểm của rủi ro được xác định thông qua ma trận kết hợp hai tiêu chí này.

Bảng 8.8a. Thang đo xác suất

| Mức | Định lượng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | > 84% | Gần như chắc chắn xảy ra |
| Cao | 60–84% | Nhiều khả năng sẽ xảy ra |
| Trung bình | 35–59% | Có thể sẽ xảy ra |
| Thấp | 10–34% | Không có vẻ sẽ xảy ra |

Bảng 8.8b. Thang đo mức độ ảnh hưởng

| Mức | Mô tả chung | Diễn giải cho SmartTour (ngưỡng do nhóm tự đặt) |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Có khả năng gây hủy dự án | Không kịp bảo vệ ngày 28/02/2027, hoặc mất một luồng cốt lõi (Tour, Booking) khi demo |
| Cao | Nhiều khả năng gây trì hoãn, tăng chi phí, giảm năng suất | Trễ một mốc hơn 7 ngày; phải cắt một phân hệ mở rộng; chi phí phát sinh trên 1 triệu đồng |
| Trung bình | Có khả năng gây trì hoãn, tăng chi phí, giảm năng suất | Trễ 3–7 ngày; ảnh hưởng một chức năng phụ; xử lý được trong nội bộ giai đoạn |
| Thấp | Ít khả năng gây trì hoãn, tăng chi phí hay giảm năng suất | Trễ dưới 3 ngày; không ảnh hưởng mốc nào |

Bảng 8.8c. Ma trận mức độ nguy hiểm (Xác suất × Ảnh hưởng)

| Xác suất ↓ / Ảnh hưởng → |  | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác suất | Rất cao | Không chấp nhận được | Rất cao | Cao | Cao |
|  | Cao | Rất cao | Cao | Cao | Trung bình |
|  | Trung bình | Cao | Cao | Trung bình | Trung bình |
|  | Thấp | Cao | Trung bình | Trung bình | Thấp |

Bảng 8.8d. Quy tắc xử lý theo mức độ nguy hiểm

| Mức độ | Yêu cầu xử lý | Tần suất rà soát |
| --- | --- | --- |
| Không chấp nhận được | Báo ngay cho khách hàng; phải khắc phục xong mới tiếp tục giai đoạn hiện tại | Hằng ngày |
| Rất cao | Giảm nhẹ ngay; bắt buộc có kế hoạch dự phòng và trigger | Hằng tuần |
| Cao | Có kế hoạch giảm nhẹ đưa vào WBS và có kế hoạch dự phòng | Hằng tuần |
| Trung bình | Theo dõi và chuẩn bị phương án | 2 tuần/lần |
| Thấp | Chấp nhận rủi ro | Tại mỗi mốc |

## 6. Đưa hoạt động giảm nhẹ vào kế hoạch dự án

Các hoạt động giảm nhẹ cần được tích hợp vào WBS và tiến độ dự án nhằm xác định rõ thời điểm thực hiện và trách nhiệm của từng thành viên. Sau khi thực hiện, nhóm đánh giá lại rủi ro để kiểm tra xem biện pháp có hiệu quả không. Các hoạt động dưới đây sẽ được bổ sung vào Gantt khi PM cập nhật baseline theo quy trình.

Bảng 8.9. Hoạt động giảm nhẹ gắn với WBS

| Hoạt động giảm nhẹ | WBS | Thời điểm | Phụ trách | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chốt lịch nghỉ lễ, Tết và lịch thi của cả nhóm; ghi ngày nghỉ vào Gantt | 8.1 | Trước 18/10/2026 | Huy | R02, T01 |
| Phân loại yêu cầu theo MoSCoW; rà soát SRS theo checklist; chốt baseline | 2.5, M2 | 15–18/10/2026 | Minh | R03, T03, T07 |
| Thiết kế test case sớm dựa trên Use Case Specs | GĐ3 → 5.1 | Từ 19/10/2026 | Việt Anh | R08, T08 |
| Đăng ký sandbox VNPay/MoMo; thiết kế PaymentGateway và cổng giả lập | 3.4 | Trước 05/11/2026 | Duy | R06 |
| Thiết lập CI, quét bí mật, cấu hình .env và GitHub Secrets, bảo vệ nhánh | 4.1 | 06–12/11/2026 | Duy | R04, R07, T13 |
| Dựng staging trên Cloud (Docker Compose); sao lưu CSDL hằng ngày | 4.1 → 7.4 | Từ 12/11/2026 | Duy | R06, R09, B05 |
| Review PR chéo; kèm cặp người dự phòng backend | 8.3 | Suốt GĐ4 | Duy, Vượng | R01, B02 |
| Demo cuối tuần; tích hợp tăng dần; smoke test hằng ngày | 4.3–4.9 | 20/11–31/12/2026 | Duy, Vượng | R07, T02 |
| Bộ 30 câu kiểm thử chatbot; lớp trung gian đổi nhà cung cấp mô hình | 4.6 | 12–23/12/2026 | Duy, Việt Anh | R05, B04 |
| Viết báo cáo cuốn chiếu sau mỗi mốc | 7.1 | Sau M2–M6 | Huy, Minh | R02, B06 |
| Tổng duyệt demo; chuẩn bị bản local và video dự phòng | 7.2, 7.4 | 25/02 và 27/02/2027 | Cả nhóm | R09 |

## 7. Theo dõi và kiểm soát rủi ro

- Họp giao ban tuần (8.2, tối Chủ nhật): mục cố định "Top 10 rủi ro" dài 10–15 phút. Người phụ trách báo cáo trạng thái và kiểm tra trigger. Nhóm chấm lại xác suất và ảnh hưởng, bổ sung rủi ro mới và đóng các rủi ro đã hết hiệu lực.

- Tại mỗi mốc M2–M7: rà soát toàn bộ rủi ro truyền thống, rủi ro dự án và rủi ro bất khả kháng; cập nhật Top 10.

- Mốc nhỏ nhất (miniature milestones): mỗi mốc dài 1–2 tuần và chỉ có hai trạng thái là xong hoặc chưa xong, giúp phát hiện sớm việc dự án bị trôi tiến độ.

- Leo thang: khi trigger xuất hiện hoặc một rủi ro tăng lên mức Rất cao, người phụ trách phải báo PM trong vòng 24 giờ. PM quyết định có kích hoạt dự phòng không và ghi vào nhật ký dự án. Nếu việc ứng phó làm dời mốc M4–M7 hoặc thay đổi phạm vi, PM báo khách hàng để xin phê duyệt.

- Vòng đời của một rủi ro: Mở → Đang giảm nhẹ → Đã xảy ra (chuyển thành vấn đề) → Đóng.

- Chỉ số theo dõi: số rủi ro mức Rất cao đang mở; số trigger đã bị kích hoạt; độ lệch so với baseline tại mỗi mốc; số lỗi nghiêm trọng đang mở; tỷ lệ test case đạt.

- Truyền thông: trạng thái rủi ro được tóm tắt trong biên bản họp tuần gửi tất cả thành viên. Rủi ro mức Cao trở lên được nêu trong báo cáo tiến độ gửi khách hàng.

## 8. Kiểm soát thay đổi và quản lý cấu hình

Nhiều rủi ro (R03, T03, T11) xuất phát từ những thay đổi không được kiểm soát. Nhóm quản lý thay đổi để ngăn phạm vi phình to, để hiểu được ảnh hưởng của mỗi thay đổi lên ba ràng buộc (phạm vi, thời gian, chi phí), và để mỗi thay đổi đều được người có thẩm quyền chấp nhận, từ chối hoặc trì hoãn.

- Kế hoạch nền (baseline): Gantt hiệu chỉnh ngày 06/10/2026 và SRS v1.0 (sau M2).

- Quy trình kiểm soát thay đổi: (1) người đề xuất tạo yêu cầu thay đổi (CR) trên Jira; (2) BA phân tích ảnh hưởng lên phạm vi, lịch, chi phí và rủi ro; (3) PM cùng nhóm quyết định; (4) cập nhật baseline, bảng đăng ký rủi ro và kho cấu hình.

- Sau khi quyết định: nếu chấp nhận, lập kế hoạch mới, cập nhật lịch và phân bổ nguồn lực; nếu từ chối, thông báo bằng văn bản cho người đề xuất; nếu trì hoãn, phân tích thêm, cân nhắc các phương án khác và hẹn thời điểm xem xét lại. Thay đổi làm dời mốc M4–M7 phải được khách hàng đồng ý.

- Mục cấu hình (SCI): SRS, tài liệu kiến trúc, ERD, Swagger API Spec, mã nguồn, bộ test case, Gantt và bảng đăng ký rủi ro. Tất cả được lưu trên GitHub theo Git Flow (main, develop, feature/*, release/*), mỗi bản phát hành được gắn tag phiên bản tại M4 và M6.

# PHẦN IX: SẢN PHẨM NỘP

Danh mục sản phẩm nộp được giữ theo khung báo cáo. Tình trạng thực tế của từng sản phẩm sẽ được cập nhật khi nhóm hoàn thiện dự án.

- Báo cáo dự án

- Slide thuyết trình

- Kế hoạch của dự án

- Tài liệu khảo sát thu thập thông tin (kèm theo): Phiếu khảo sát SmartTour + Báo cáo khảo sát & thu thập thông tin SmartTour.

- Tài liệu Phân tích (kèm theo): Requirement baseline, Actor/Use Case List, Use Case Diagram tổng thể, đặc tả Use Case ở mức mô tả và SRS baseline.

- Tài liệu Thiết kế (kèm theo)

- Code lập trình (Kịch bản chạy thử chương trình)

- Kiểm thử phần mềm (Kịch bản kiểm thử phần mềm)

- Tài liệu đào tạo và chuyển giao công nghệ (kèm theo nếu có)

- Các rủi ro của dự án (kèm theo nếu có)

- Nhật ký thi công và giám sát thi công (kèm theo)

- Biên bản làm việc

- Videos thử nghiệm phần mềm của nhóm (kèm theo link)

Tại thời điểm cập nhật báo cáo, hai nhóm hồ sơ Khảo sát/Thu thập thông tin và Phân tích đã có bản baseline đính kèm; các sản phẩm Thiết kế, Lập trình, Kiểm thử, Đào tạo và Nghiệm thu sẽ được cập nhật theo tiến độ thực tế của dự án.

# PHẦN X: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC